陸、靜宜大學教育部獎（補）助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫

104年度執行成效報告表

| 申請單位 | 靜宜大學 |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 |  | 陳德姁 |  |  |  |  |
| 特色主題名稱 | 「珍愛生命 希望無限」 第三年 |  |  |  | e-mail |  | dschen@pu.edu.tw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 |  | 04-26328001-11201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 |  | 04-26320020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 |  | 台中市沙鹿區中棲路200號 |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 | 本部核定補助金額（A）： 610,000元 |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：87.07% |  |  |  |  |
|  | 學校提列配合款金額（B）： 90,600元 |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：12.93% |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） | 700,600元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  | 執行金額 |  |  | 具體 措施 |  | 執行 成效 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 檢討及建議 |
|  | 本部獎助款 | 學校配合款 | 本部獎助款 | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命教育 探索體驗 | 89,160 | 39,000 | 89,160 | 39,000 |  | 心靈魔法森林教室-課程主題：我的人際花園、推手的啟示、影片討論、五隻手的禮讚，及人的四種恐懼之三。設計靜態和動態課程體驗與分享，帶領學生體驗與反思自己與萬物之關係，藉以培養尊重萬物之生命態度。 |  | 參與學生覺得活動引發許多思考，學習讚美他人，發現克服恐懼的不容易，也在活動裡變得較有自信等學習與收穫。97%的參與者對活動感到滿意。 | 全校師生共38人 | 104/05/30-31於溪頭青年活動中心 | 檢討：活動期間適逢雨天，活動需在室內進行，活動地點位於高山，場地較潮濕。 建議：未來規劃校外活動之場地，亦需留意雨天情況。 |
| 快樂生活 藝遊未盡 | 61,960 |  | 61,960 |  |  | 104年度由手語社、崇青社、救傷隊三社團共同組成「假日藝研堂社區服務隊」至社區進行共計20次活動，除了社團將在校所學才藝帶社區，更加入救傷隊，透過包紮等生活護理常識引導社區民眾正確醫護觀念，以達到生命教育最基本需求。 |  | 104年度共辦理18次才藝活動，2次社區清掃。才藝課程分別是：手語社將手語技巧融入手工藝、歌曲中；崇青社的規劃手工藝教案，有平安果串珠、中國吉祥結筆、可愛貓頭鷹眼鏡袋，可看到社區民眾細心、耐心的製做過程，而救傷隊規劃了簡易傷口處理課程、叫叫ABC觀念宣導、三角巾包紮操作，都是與生活有高度息息。而社區清掃更是社團回饋晉江里的身體力行活動，於歲末以及暑假前沿街清掃晉江里，此活動獲得里民高度的讚賞，更可落實大學生回饋鄉里。 | 晉江里社區民眾約25人共18次、社區清掃約20人共辦理4次。 | 104/03-06月及104/10-12月於沙鹿區晉江里 | 「假日藝研堂」活動已辦理多年，建議未來可拓展至其它里鄰活動中心推動；並建議活動規劃可提前至開學前確定參與社團、舉辦日期，藉此可將宣傳期拉長，讓宣傳處及率提高；而假日藝研堂團隊之組成可以邀請更多的社團加入，增加課程多元性，更可以帶給民眾不同面貌。 |
| 晉心靜力 生生不息 | 62,200 | 0 | 62,200 | 0 |  | 邀請晉江里社區媽媽打鼓隊為晚會開場表演，加上靜宜大學崇青社、手語社、國樂社、國標社、中東肚皮舞社5組社團將平日所學以及為晚會用心編排帶來精采豐富的演出，並由救傷隊設置健康醫護站為社區居民量血壓提醒血壓狀況照護居民健康。 |  | 「晉心靜力生生不息」所代表的意思是藉由舉辦社區感恩晚會，透過靜宜學生的力量表達對學校鄰近社區－晉江里的一份關心熱情。共30位長輩帶來整齊劃一的鼓隊表演，有如翻轉教育般的讓大學生感受不斷學習的生活態度；靜宜大學5社團70位同為一系列精彩表演，獲得社區居民之讚賞。本社區晚會活動滿意度達90%，社區居民並支持未來持續辦理，可增進學校與里民之和諧。 | 學生及社區居民300人 | 104/06/11於晉宜公園 | 1.本年度社區晚會活動排在六月份，社區發展協會以及里民建議可於五月母親節左右辦理，除了搭配母親節感恩月，亦可吸引里民一同歡慶。 2.建議可嘗試辦理週末園遊會的形式，因本社區以年長者及中小學生居多，故晚會多需提早回家寫作業或看八點檔習慣，故建議可辦在週末。 |
| 生命鬥士 勇士傳說 | 113,600 | 0 | 113,600 | 0 |  | 簡維國老師，在一次嚴重車禍中，造成全身癱瘓，但透過上帝的力量不斷努力地與生命搏鬥，更藉由音樂的舒發排解身心靈的感受。由課指組帶領iCCTV學生團隊多次前往新竹專訪並完成生命鬥影片。邀請吉他社重新詮釋簡老師創作歌曲，並於校內小劇場辦理募款音樂會。 |  | 課指組與學生團隊於104.03~104.04共6次前往新竹、桃園專訪簡維國老師以及朋友、生長地方，透過鏡頭的紀錄讓更多人認識這位生命鬥士。6/6於小劇場辦理了募款音樂會，會中播放了完整紀錄片首播以及吉他社表演，活動共募得了7,800元，全數捐贈簡維國老師。 | 1.拍攝作業：攝影團隊4名同學、課指組3位同仁。 2.音樂會：民眾及靜宜師生共50名。 | 1.拍攝作業：104.03~104.04至新竹療養院、桃園復興鄉。 2.音樂會：104/06/06靜宜大學伯鐸小劇場。 | 1.拍攝作業檢討：器材需於行前再次確認，將設備規格提高，以避免造成無法使用之狀況發生。 2.音樂會檢討：宣傳效果不足，未來辦理類似活動可結合校內人文素養課程，透過影片的傳遞讓同學更了解生命可貴之重要性。 |
| 珍愛生命 健康養生 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 活動期間提供限量無糖養生茶包，由各系所、行政單位或學生團體向諮康中心提出申請，提供單位師生免費飲用。藉由衛教文宣，提供試飲師生無糖養生茶飲之健康知識。 |  | 無糖養生茶：透過活動期間免費試飲，讓試飲師生瞭解無糖茶飲之多樣性與便利性，實施三年來試喝102年6800人次，103年12000人次，104年13000人次，人數逐年遞增，可見師生之健康意識已提升。 | 全校師生與社區民眾約共13000人次 | 104/08/01-12/31於本校校區及社區 | 建議：此計畫雖已結束，但師生對無糖茶飲反映效果良好，未來其他相關健康活動，請准予編列預算持續辦理。 |
| 安全領航 讓愛飛揚 | 29,955 | 0 | 29,955 | 0 |  | 1.辦理交通指揮技能暨防衛駕駛交通講座。 2.辦理晉江社區發展協會與學校師生機車騎慢比賽暨交通安全宣教。 |  | 1.藉交通事故影片及指揮手勢教導，宣導防衛駕駛、行車禮讓觀念。 2.藉由機車騎慢趣味競賽，以寓教於樂方式，推動社區民眾如何選擇正確裝具，保障生命安全。 | 1.學生約300員。 2.校外晉江社區居民約100員。 3.教職員工約50員。 | 1.104年6月11日於晉文公園舉辦機車騎慢比賽。 2.104年12月10日於任垣203教室辦理防衛駕駛交通安全講座。 | 藉由交通安全暨生命教育宣教活動，安排學生與社區共同參與，更應擴大到週邊鄉里，使大家都了解交通安全之重要。 |
| 珍惜生命 花開滿地 | 19,780 | 0 | 19,780 | 0 |  | 校外活動規劃沙鹿區5所國小拒毒萌芽反毒宣導活動。校內活動則辦理反毒簽名活動和反毒演講活動。 |  | 1.到國小進行紫錐花反毒宣導，藉由學童的學習單瞭解到參與者皆能在活動中增加反毒的概念和知識，如此即能達到拒毒萌芽，向下紮根的目標。 2.藉由「毒蘋果的誘惑」反毒宣導演講，讓同學瞭解目前青少年吸毒的情形及影響身心健康的結果，讓同學產生拒毒動機，同學的回饋單反應皆為正向。 3.藉由「校內反毒簽名活動」，讓同學有反毒的意識和動機，同學皆能踴躍參加活動。 | 1.校內教職員工生約600。 2.校外沙鹿區國小學童約839人。 | 1.104年3~6月於沙鹿區5所國小進行反毒宣導活動。 2.104年10月29日於任垣204教室辦理反毒演講活動。 3.12月9日於希嘉女舍前紅磚道(配合健康週活動)辦理反毒簽名活動。 | 104年度計畫執行成果顯示校內「反毒宣導」的人數仍低於校外接受宣導的人數，而且沒有更具特色的反毒活動。因此，未來特色主題計畫希望 有不同風貌面向的反毒活動，以增加同學對活動的參與度，並達到紫錐花運動由校園做起的基本目標。 |
| 綠宿茁苗-初階種子學生培訓 | 34,540 | 6,000 | 34,540 | 6,000 |  | 辦理「綠仙子」、「金仙子」、「愛仙子」、「品格仙子」、「社區仙子」培訓，每學期5-6場。 |  | 藉由推動環保與品格教育服務，提昇學生自主學習，培養公民品格進而實踐社會責任，落實主動關懷同儕與環境，進而推廣於校園至社區，營造友善校園氛圍。 | 服務隊種子學生暨機構督導與助理121人 (愛.品格) 45人 (社區)25人 (金)22人 (綠)29人 | 104/03/24 104/03/30 104/04/08 104/04/09 104/04/28 104/06/08 及 104/10/15 104/11/05 104/12/01 104/12/16 104/12/18於學生宿舍及社區 | 培訓課程配合學生的服務工作及對象不同所需具備的專業知識作適度調整。 |
| 綠宿茁苗-進階助理學生培訓 | 16,117 | 0 | 16,117 | 0 |  | 針對品格教育辦理進階培訓課程。 |  | 藉由進階課程強化黃金羊團隊能力，形成經驗傳承之種子。 | 進階助理學生(黃金羊團隊)8人 | 104/07/06-07/08 於學生宿舍 | 1.小組課程的安排可以更深入於議題的探討與觀念的建立。 2.增加實作課程，提供學生發揮的舞台。 |
| 綠宿律宿-樂活騎乘 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 |  | 辦理機車認識講座及實作，使剛接觸機車之新生藉騎乘樂活推展愛護生命觀念。 |  | 學生對於機車傳動與構造均能有較深知認識，尤對於安駕觀念印象深刻。 | 住宿生新生具有機車者37人 | 靜宜會館會議室及中庭 | 1.本次舉辦時間為周六，部分住宿生無法配合。 2.受囿於中庭場地無法實施剎車練習為美中不足之處。 |
| 綠宿律宿-住宿生自律品格陶冶 | 2,680 | 9,600 | 2,680 | 9,600 |  | 透過生活整潔、秩序綜合競賽競賽培養住宿生社會公民品格自律精神。 |  | 參加比賽之寢室為近宿舍間數之1/3且周遭寢室亦能見賢之齊，成效良好。 | 參加比賽之寢室為近宿舍間數之1/3且周遭寢室亦能見賢之齊，成效良好。 | 校外承租學生宿舍-靜宜會館 | 無 |
| 綠宿律宿-節能成金競賽 | 900 | 6,000 | 900 | 6,000 |  | 辦理節能競賽，鼓勵住宿生力行環保教育減能減碳並透過宿舍境教推展環境教育，珍惜資源。 |  | 與前學年度相較，L棟宿舍約節省1,850度，R棟宿舍雖未達預期節約效果，但仍達到觀念宣導的效果。 | 參加比賽之寢室20間80人。 |  |  |
| 綠宿律宿-綠色圍牆 | 60,780 | 0 | 60,780 | 0 |  | 建置「綠圍牆示範區」，由學生藉由團隊合作，共同規畫、執行。並於栽種完成後，由學生自行安排定期照護。 |  | 栽種近1,000株耐旱植栽於植生牆。並安排學生定時澆灌、照護。 | 住宿學生30人。 | 104/07於靜宜會館。 | 未來將嘗試利用環保素材作為植栽容器。 |
| 綠活生息 | 29,328 | 0 | 29,328 | 0 |  | 為推廣學生與社區居民對於植物的認識，辦理植栽製作活動。並製作植物介紹海報展示於活動現場。 |  | 藉由親手DIY手作，讓學生及社區居民得以認識植物特性，強化環境保護之意識，並落實綠能環境維護。 | 學生、社區居民共119人 | 104/06、104/12於校園內、社區 | 規劃活動時，因學生活動較多安排於下半年度，因而會影響到活動辦理的時間。 |
| Safe-Life | 50,500 | 0 | 50,500 | 0 |  | 發放生活安全卡並辦理消防逃生演練，另以有獎徵答之方式，提昇學生防災避難知能。 |  | 一、新生週發放學生安全卡，能有效加強新生之危機意識與遇危應變。 二、藉每年之新生消防逃生講座，使學生能在幽默、風趣的氛圍下認知正確的防火與逃生觀念。 | 大一住宿生233員。 | 104年9月23日，文興樓一樓會議室。 | 無。 |
| 活動成果文宣品 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 將製作文宣品，於活動時發放給學生及社區居民，將生命教育理念傳達給學生。 |  | 製作手繪明信片，於明信片上置放尊重生命等宣導語，將理念傳達給學生。 | 全校師生約3,000人 | 104/12 | 文宣品朝多元性方面，促進使用率，進而提高生命教育理念的宣傳。 |
| 全部工作項目金額總計 |  |  |  |  |  | 總計元 |  |  |  |  |  |

承辦人：     　    　會計主任：     　    學務主管：         　校長：          （簽章）

105          年             2           月           1           日