陸、（校名）教育部獎（補）助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫

101年度執行成效報告表
	申請單位
	靜宜大學
	填表人/聯絡人

	
	
	姓名
	陳湘芬

	特色主題名稱
	「優客禮鄰 友善社區」
	e-mail
	sfchern@pu.edu.tw

	
	
	電話
	04-26328001-11201

	
	
	傳真
	04-26320020

	
	
	地址
	台中市沙鹿區中棲路200號

	經費來源及總經費比例
	本部核定補助金額（A）：  403,770元
	本部補助款金額占總經費比例（%）：88.65％

	
	學校提列配合款金額（B）： 51,700元
	學校提列配合款占總經費比例（%）：11.35％

	總金額（A+B）
	                        455,470元

	經 費 明 細 表

	計畫內容
	概算金額
	執行金額
	具體
措施
	執行
成效
	參加對象及人數
	辦理時間及地點
	檢討及建議

	
	本部獎助款
	學校配合款
	本部獎助款
	學校配合款
	
	
	
	
	

	住宿服務隊種子學生培訓課程
	41,400
	
	41,400
	
	辦理「綠仙子」、「金仙子」、「愛仙子」、「品格仙子」、「創意仙子」培訓，每學期5場。
	提昇學生公民素養進而實踐社會責任，推動環保與品格教育提昇學生服務知能，主動關懷同儕與環境，進而將所學推行於宿舍及社區，共同營友善校園文化。
	服務隊種子學生暨機構督導與助理123人
	101/03/15

101/03/15101/03/15101/03/21101/03/29及
101/10/04

101/10/11

101/10/15

101/10/17

101/11/15

學生宿舍
	推廣至更多學生參與。

	「品味學舍」推廣活動
	18,300
	
	18,300
	
	藉由品格海報之製作，提昇學生對於自我賃居處所之認同感及宣導品格教育，進而提升住宿品質。
	上下學期由學生製作品格標語海報至校外10棟宿舍推廣，並於大型房舍張貼宿舍品格推廣文宣，落實賃居生之品格教育。
	校外住宿生及房東22人
	101/04-12月於校外學生宿舍
	學生都以標語之呈現，無法及時更新，未來可考慮以品格文章方式呈現，增加學生之閱讀興趣，進而營造有好品格之生活環境。

	優客禮鄰新生活
	6,500
	11,500
	6,500
	11,500
	辦理優客禮鄰新生活講座及有品青年創意文案比賽。
	透過講座提升學生的禮儀，增進未來的競爭力及吸引力，利用文案徵選，鼓勵學生將創意實現。
	本校學生89人
	1.101/05/14-31及11/11-12/14

於本校校區
2.101/06/03於本校文興樓1F會議廳
	文案比賽參與人數不踴躍，可以拉長徵文時間或是增加其他誘因，增加學生參賽的意願。

	賃居大搜查
	3,250
	3,000
	3,250
	3,000
	辦理此活動，針對校外租屋之寄宿生，檢視租賃處所之狀況。
	辦理強化學生自我發現問題、改善問題的能力
	校外住宿生12人
	101/10-12月於校外學生宿舍
	學生參與意願低，未來將藉由大型集會加強宣導學生於校外居住之危安意識。

	ALL PASS

ALL SAFE
	49,700
	
	49,700
	
	結合校園周邊生活資訊，製作生活安全卡，增進學生之安全防護。
	辦理一場安全講座及演練，透過演練及安全卡之發放，強化學生安全防護之知能及技能。
	大一學生
3,149人
	101/09-10月於學生宿舍
	生活安全卡之設計活潑，受到學生喜愛，未來將繼續製作，並增加其他重要聯絡資訊。

	力與麗舞動社區活力
	3,350
	
	3,350
	
	辦理體適能有氧運動活動，教導社區居民有正確的運動概念及好的姿勢，帶動運動風氣。
	讓社區媽媽了解有氧運動的好處，並引起運動的興趣。
	社區居民及服務學習學生24人
	101/11/29

於晉江社區
	在老師的帶領下，社區媽媽們了解運動的好處，期待能有較長且持續的課程。

	嘗老體驗社區敬老
	5,800
	
	5,800
	
	辦理老人體驗活動，讓社區民眾更認識老人的限制及困難，能同理並發揮愛心照顧周遭的老人。
	體驗了老年人生活上的不方便，達到互相了解與尊重的目的。
	社區居民與服務學習學生60人
	101/05/09

於晉江社區
	大部分是媽媽和小孩參與，期待中學生年紀的年輕人能參與。

	文化傳承前進聚落
	44,000
	
	44,000
	
	帶領外籍生及服務種子學生參與社區文化活動，體驗不同的文化，進行文化交流。
	不同的語言、文化交流，帶來有趣回憶。
	外籍生及帶隊老師30人
	101/12/24-25於南投縣仁愛鄉法治部落
	有人以為沒報上名，造成困擾，聯絡上需再加強。

	關懷生命系列活動
	7,300
	
	7,300
	
	辦理「我的未來不是夢」生涯規劃的重要講座，及影片賞析。
	學員們對於自己科系的未來更清楚，也知道要有各方面的計畫與安排。
	住宿生47人
	101/05/23於本校希嘉學苑1F會議室
	講座的時間不夠，若以辦理工作坊的方式會更好。

	健康社區逗陣走
	25,900
	0
	25,900
	0
	以闖關活動之方式，辦理健康檢測及菸害防制、反詐騙宣導等，並於闖關結束後由食營系學生給予健康及營養指導。另辦理一場中秋如何吃之健康講座，並教導如何製作冰皮月餅。
	活動之滿意度調查顯示98.6％之參與民眾滿意本次活動之辦理，並願意參加類似活動。
	北勢里里民72人，
本校志工同學22人
	101/09/23於北勢里社區活動中心
	活動之規劃包含三大部分，其中以動態活動之喜愛度較高（健康闖關，34％及冰皮月餅DIY，38％），顯見社區活動還是以動態活動之規劃較被接受，未來在辦理相關活動時會朝此方向規劃辦理。

	社區魔法師
	12,800
	
	12,800
	
	於母親節前夕，辦理打包帶風車製作教學活動，利用製作完成的風車布置社區公園。
	利用教學成果佈置社區，增進生活至會並促進社區居民情感交流。
	學生及社區居民38人
	101/03/28於晉江社區活動中心
	可結合社團學生於教學活動時擔任小老師，並一起協力布置社區公園做社區服務。

	社區聯歡關懷晚會
	42,400
	
	42,400
	
	配合母親節辦理「靜宜有禮．晉江有情」社區聯歡關懷晚會。
	透過晚會辦理，結合社區力量，加強安全宣導，提升賃居生及社區居民安全的居住環境。
	學生及社區居民267人

	101/05/09於晉江社區公園
	晚會可以設計活動讓社區居民一起同歡。

	理財達人活動營
	15,250
	
	15,250
	
	引導學童閱讀理財相關繪本，透過新台幣、儲蓄、信用卡、銀行及防詐騙等五大主題，藉由圖、文、影音、行動劇及遊戲等方式，培養學童建立正確用錢態度與儲蓄習慣。
	透過故事引導，帶領小朋友認識生活化金融理財領域，親身體驗父母親賺錢的辛勞，教育學童珍惜資源的概念。
	本校志工15人次，校外學童40人
	101/07/23於靜宜大學思源樓113教室
	1.課程時間與闖關遊戲地點，應實地評估是否適合學童活動。
2.活動前，建議按學童的年級別規劃課程及遊戲。

	「社區有福」系列活動-晉江里假日藝研堂
	48,620
	0
	48,620
	0
	藉由社團豐富活動經驗，深耕至校園所屬社區當中，透過活動的帶領、教案的推行、課程的領導，充實社區居民假日時光。
	由手語社、崇青社共同組成之「假日藝研堂社區服務隊」利用6個週六假期走出校園至晉江里社區服務中心教導居民日用手語及實用手工藝，透過本活動可達到社區住戶與大學生之間和諧互動。
	社區民眾65人
	101/03-05月及101/10-12月於沙鹿區晉江里
	下一次活動可增加宣傳，讓更多社區民眾知悉本活動，並可增派社團學員協助照顧小朋友，讓許多婆婆媽媽可至本活動社區學習才藝。

	「友善校園、童心協力」-社區弱勢學童閱讀暨課業輔導方案
	32,600
	7,200
	32,600
	7,200
	以鄰近社區3所國小為服務據點，整合各校服務需求，設計課業輔導與閱讀方案之執行內容與進行方式。
	1.由英文系學生60名，與財數系學生20名擔任課輔老師，利用周六上午前往鄰近三所小學教學。凡低收入戶、單親、新住民、經濟弱勢家庭之課業落後學童，提供英語閱讀、數理之教學方案。
2.透過課業輔導、培養閱讀風氣方式，協助社區資源弱勢之學童，擁有充足的學習機會與資源，獲得小學高度回饋。
3.透過服務提供，達到大學與社區友善互助，資源共享目的。
	1.吳厝國小英語閱讀營學童28人
2.高美國小英語閱讀營學童35人
3.高美國小數學課輔學童31人
4.梧南國小英語閱讀營學童25人

	101/10/20

101/10/27

101/12/01

101/12/08

101/12/15

於台中市清水區吳厝國小、高美國小；台中市梧棲區梧南國小
	1.深入了解並整合各校服務需求，設計課業輔導與閱讀方案之執行內容與進行方式。
2.加強學生班級經營與服務態度等知能。

	「專業服務、社區有愛」專業服務學習成果展暨社區機構合作研討會
	46,600
	0
	46,600
	0
	辦理透過專業服務學習成果展及研討會，以期建構專業服務學習課程的經驗模式，並推展至全國以作為參考仿效。
	1.邀請校內專業服務學習師生、大專院校教師、社政單位業務承辦人、合作機構督導。介紹本校「專業服務學習課程/制度」、及「系所服務」內容，呈現本學期與社區機構合作之實施成效。
2.瞭解社區及機構對於本校推展社區服務方案之期待。
3.合作機構與服務學習授課老師充分雙向溝通課程意見，建立制度化合作模式。
4.瞭解服務學生分享經驗與學習成效，幫助其生涯規劃與發展。
	專業服務學習教師及教學助理（TA）、系所服務主任、系秘書及教學助理（TA）、全校教師、合作機構督導、他校參與服務學習課程學生、社團幹部160人次
	101/12/27

於本校圖書館10樓蓋夏廳
	1.報名人數宜考量場地容納範圍。
2.此次參加之機構督導數較少，宜提早進行邀請及聯繫之動作。邀請各機構及社區到場予以回饋與建議，以期成為學生學習典範。

	活動成果文宣品
	
	30,000
	
	30,000
	將活動成果製作文宣品，於活動時發放給學生及社區居民，將品德教育理念傳達給學生。
	製作餐墊、環保袋及文具品。
	全校師生約200人
	101/09-12
	文宣品可朝實用性方面發想，促進大家對文宣品的使用率，進而提高品德教育理念的宣傳。

	全部工作項目金額總計
	403,770
	51,700
	403,770
	51,700
	
	
	
	
	


承辦人：     　    　會計主任：     　    學務主管：         　校長：          （簽章）

 eq \o\ad(中華民國,　　　　　　　　)          102          年           月                  日
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