[image: image1.jpg]



「跨域翻轉 生命觸動」

第三年推動計畫

主辦單位：靜宜大學

指導老師：吳惠如 學務長
中 華 民 國  107年3月29日
肆、靜宜大學辦理學生事務與輔導工作「跨域翻轉  生命觸動」特色主題計畫三年中長程發展計畫
一、總說明

靜宜大學是一所天主教大學，一直朝建立全人發展、多元綿密學習、優質校園文化和服務學習的卓越教學環境而努力。本校除重視學生專業知能之培育，更積極推動品德教育與生命教育。透過各式跨領域的學習與活動互動，本校嘗試讓學生從多元視野看問題、解決問題，並憑藉與其專業知能之結合，勾勒出個人的生命願景。透過多元視野、跨領域合作並強化正向的人生態度，學生事務處期許學生深化學習與所處環境產生良性互動，發掘及享受生活中美好良善的事物。這些理念與願景期能透過「跨域翻轉  生命觸動」特色主題計畫相關活動推及全校學生，成為靜宜人優質的特色與文化。
二、規劃過程

跨場域、跨專業之交流及翻轉學習，讓學習場域不再侷限於校園，進而與社區大家庭有著緊密的連結；學習對象也不再僅限為老師，而是扣接校園與社區裡的人脈網絡，透過專業帶領，讓學生藉由真實生命故事激勵自我，開創翻轉生命的無限可能性。學生事務處各單位的業務屬性與生命教育有著極高的關聯性，如諮商暨健康中心、軍訓室、生活輔導組等，而住宿服務組的宿舍場域與課外活動指導組的各類活動則是推動生命教育的最佳舞台。本計畫將善用並連結學生事務處的資源，並積極地與相關單位，如通識教育中心、服務學習發展中心、各系所及鄰近社區合作，建構本校推動生命教育的完整網絡。本計畫擬透過各式多元活動之進行，帶領學生展開「跨域翻轉 生命觸動」的第一哩路。

三、經費概算與目標規劃【係指用於本計畫（包含經常門與資本門）之經費，其來源包括學校經費及教育部各項獎補助經費。】

	工作項目
	現況
	第一年（近程）目標
	概算金額
	具體措施
	第二年（中程）目標
	概算金額
	具體措施
	第三年
（長程）
目標
	概算金額
	具體措施

	敘說實踐


	後現代敘事治療，認為生命是一連串故事的組合，並強調對生命有積極的相信，透過敘說生命故事，重新讓人拾起生命的美好。
	藉由敘說生命故事，梳理挫折經驗，進而深度認識內在自我。
	29,167
	1.舉辦兩天馬拉松式的「I自己-自己愛」自我敘說團體。

2.將團體成員提供的生命故事集結為成果冊。
	藉由走出校園，與他人的生命產生連結，並服務社區社群，實踐生命中的愛己、愛人、愛社會。
	58,273
	1.與台中展翼視障天使協力車隊合作舉辦兩天一夜「EYE觸動-觸動愛」的生命觸動體驗營。

2.將參與者的體驗與觸動，透過廣播主持人的訪問，剪輯成有聲書，成為諮康中心的出版品。

3.與觀光系、大傳系、師培中心、服務學習與發展中心、校外廣播電台合辦，舉辦「真人有聲書」－生命敘說分享暨簽名會等。
	透過影像表達生命中的愛與感動，並傳遞與散播之。
	68,700
	1.辦理「愛自己-觸動愛」影像比賽(含短片與攝影作品)。
2.辦理攝影常設展，攝影作品集結成套裝明信片，短片集結成影音光碟。

3.舉辦得獎作品放映會。

4.舉辦書寫明信片傳達愛活動。

	觸動你我
	在網路膨脹、資訊爆炸的世代下，容易讓人與人疏離，且迷失了自我，藉由自由書畫與真實故事呈現的方式，能夠重新找回真實的自己，進而與他人進行親密且真誠的互動。
	透過自由書寫，深度整理生命故事，以洞察個人意識與潛意識的連結，並與內在自我進行對話。
	16,483
	1.辦理兩場生命故事寫作工作坊，並將參與者的故事集結為成果冊。

2.與圖書館、閱讀與書寫創意研發中心、中文系、台文系合辦「真人故事書」－生命敘說分享會。
	透過自由繪畫，進行深度的自我探索，並學習如何表達自我。
	74,863
	1.辦理1場自由繪畫工作坊。

2.將成員的作品，集結成生命繪本。
	以不同的形式傳遞生命故事，引發與激勵參與者對生命的熱忱，以及重視生命的可貴。
	95,567
	1.舉辦生命教育研討暨發表會，請專家學者分享大專院校生命教育工作實務經驗。

2.發表生命故事書、生命繪本。

3.電影放映與深度對話。

	跨域翻轉

班級經營
	班級經營是校園內建立良好師生互動關係及即時發現學生問題之基礎。每學年辦理至少2場次導師工作坊，期增加導師帶領學生技能。


	各學院、系所皆有其發展特色及領域，藉由具特色班級經營之導師引領，期帶動其它導師建立新思維導生互動模式，凝聚班級認同感。導師工作坊以對談、會談，激盪導師們找出自身特質，投入教學生活環境。以積極形式促成創造性做法。例如導師將自身生命的想像力，挹注於師生的共學環境，無論是臉書對談的心靈窗景或是寫家書致學生、家長，如地圖般展視學習生涯風景與學習目標，強化成長脈絡。 
	15,700
	辦理2場次「導師工作坊」，邀集各學院具班級經營特色之導師透過分享、溝通，引領導師建立不同的導生關係。
	藉由各學院、系所具特色班級經營之導師引領，期帶動其它導師建立新思維導生互動模式，凝聚班級認同感。
	20,362
	辦理2場次「班級工作坊」帶領發響，引領導師與學生互動，以期本著實踐校園人本精神，共創溫馨學習的校園氛圍。
	邀請各學院、系所具特色班級經營之導師引領，期帶動其它導師建立新思維導生互動模式，凝聚班級認同感。另新世代交替特邀請校外具特色導師蒞校，以工作坊方式與導師交流激盪，找出自身特質，投入教學生活環境。


	50,000
	辦理3場次導師班級經驗分享，以班級工作坊型式互動交流，期能夠分享溝通，建立新思維。另透過業師引領不同領域的觸動，建立不同的班級氛圍。

	體驗傳承

簡單生活
	定期辦理童軍教育活動體驗，帶領參與學員感受不同的生活經驗並藉由活動融入團隊。
	1. 透過童軍教育回歸真實生活，走出網路虛擬世界，配合四大主題，體驗民俗文化、環境教育、在地生活及拓展國際視野，建立角色楷模，協助友伴家庭協助溝通，促進社會祥和，同時透過獨立營、單車環島等活動讓參與人員體驗真實生活，共榮學習生活圈。
	30,150


	配合四大主題，每三個月進行一次生活體驗活動。
	除四大主題活動外，深化第一年活動內容，走出舒適圈，透過「獨立生活營」體驗活動，驗收服務員及學員之學習成果。
	256,500
	辦理四大主題活動，並於暑假舉辦「獨立生活營」，落實學員獨立思考、團隊合作及推展相關活動體驗。
	深化前兩年活動內容，辦理學員單車環島行，具體驗收服務員及學員所學習之成果。
	180,420
	辦理「單車環島行」，讓社區學童藉由單車環島認識台灣在地文化，並藉由活動過程，讓學員學習照顧自己及身邊夥伴，期望培養全人關懷。

	跨域翻轉

家愛傳遞
	原生家庭是一切的開始，教育更是與家庭密不可分，希望透過童軍教育理念的的推廣，融合不同主體，強化家庭間親子關係與交流。 
	希望透過不同主題的學習，拉近學生、學校及社區間的距離，藉由活動參與讓學生與社區家庭都能有生命深度的交流，走出學術的象牙塔，正向積極的帶領與陪伴增加親子間互動，同時建立家長及服務員良好的基礎，藉由課程及活動，回顧生命歷程、自我療癒，建立良好的學習楷模，促進親子互動、家庭和諧，共創美好社會。
	39,884
	1. 由專家學者、社會工作者透過不同面向的主題工作坊，共同帶領引導、討論與學習，透過不同的面向建立良好的基礎、輔導技能與正確價值及生活觀。

2. 培養學員擔任家庭服務員，藉由活動參與增加親子間的互動，同時建立家長及服務員良好的互動基礎。
	延續第一年12場次的主題工作坊，深化並針對「同理心與會談技巧」、「團體動力」、「活動方案設計」、「靈性發展」四大面向各進行三次工作坊。此外，結合資源共生共榮，與其他社會團體辦理方案活動，深化並拓展活動內容。
	106,250
	1. 培養學員擔任家庭服務員，藉由活動參與增加親子間的互動，同時建立家長及服務員良好的互動基礎。

2. 結合其他社會團體辦理方案活動。
	1.藉由前兩年辦理之工作坊所引領培養之家庭，與參與家庭共同辦理體驗露營，活動方案設計以親子互動及同理，透過團體動能推動彼此間之交流，期望種子家庭成長建立楷模，正向引導協助更多家庭。

2.辦理「全國交流論壇及成果發表會」共享成果。
	127,490
	1.透過活動方案設計辦理2天一夜的體驗露營，由種子家庭協助其他參與家庭，建立楷模學習模式。
2.辦理全國交流論壇及成果發表會。

	生命之光

紫錐花開
	近年來，藥物濫用危害青少年的健康與人生。基於淨化校園，提倡無毒的學習環境，在校內舉辦反毒宣導活動，並將反毒活動擴展至鄰近校園，發展「拒毒萌芽」的網絡。
	結合春暉社團，達成校內「紫錐花運動」相關推廣活動和社區反毒宣導活動。
	22,640
	1.結合春暉 社團，舉辦校園「紫錐花」栽種競賽，並辦理成果展示活動，讓同學瞭解紫錐花的涵意。

2.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。


	培訓紫錐花反毒宣導種子志工，期達成校內外「紫錐花運動」相關宣導活動。
	24,772
	1.於校內健康週時，舉辦「紫錐花 運動」之反毒與健康宣導簽名活動。

2.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。
	將「紫錐花運動」之健康與反毒宣導擴大推廣到社區。
	33,000
	1.配合社區鄉里活動，舉辦紫錐花反毒展示活動，以達到社區民眾對紫錐花反毒意涵的瞭解。

2.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。

	品味人生
	培訓住宿服務隊種子學生，推展淨、靜、敬系列主題之生活教育，形塑學生社會公民實踐能力的學習環境，透由經驗累積與行動實踐，將公民素養落實於生活學習之中。
	培訓住宿服務隊種子學生，提昇學生公民意識，透由做中學累積行動實踐後的經驗學習與公民經驗，強化學生利他精神。
	24,617
	辦理培訓課程強化住宿服務隊種子學生服務的知能，於校園中創造實踐志工精神之場域。
	透由服務隊種子學生公民經驗累積，鼓勵學生啟動經驗學習後的行動實踐之具體公民行為，走出校園，走進社區，陶成公民素養的社會實踐與學習。
	34,138
	培訓住宿服務隊種子學生，規劃系列環境教育與品德教育系列活動，將優質校園文化實踐於校外賃居寄宿舍與社區。
	透過生活學習過程中累積培植的公民能力，轉化成外在行動，傳承並分享至社區，實踐回饋社會的公民理念。
	24,617
	培訓住宿服務隊種子學生，透過創意實作及文宣，結合社區房東共同推廣環境教育及綠美化，促進與社區之互動。

	宿學人生
	大一新生甫從家庭教育邁出，進入自主與獨立之社會場域，亦是人生最後、最重要的教育學習階段亟待培養其自律品格及尊重生命與愛護環境之觀念與能力。
	透由人與自己、群我及環境關係的省思，推廣克己復禮及節能減碳的理念，於生活教育中落實環境與品德教育。
	17,304
	於學生宿舍規劃多元節能、環境整潔、安全騎乘等講座與競賽，推廣自律、尊重、節能等良好生活習慣，打造友善安全生活環境。
	從自主管理至社群夥伴關係之建立，將環境與品德教育點、線、面加深加廣落實於校內外宿舍。
	24,061
	於校內外宿舍規劃多元自主管理講座與競賽活動，提昇生活安全與品質，營造善友善溫馨生活氛圍。
	鼓勵學生自發性規劃與辦理生活教育相關活動，增進活動多元性並強化學生自主管理與營造自我居住空間的能力。
	36,684
	由學生宿舍幹部、住宿生提案規劃與執行生活學習等相關系列活動，並透過反思，精進學生企劃力與執行力。

	動靜瞻關
	大一新生面臨初次離開家庭安全羽翼的保護，對於緊急事件往往認知不足、欠缺敏感度與應變力，透由校園週全的保護措施及定期安全教育，強化學生防災應變與自救能力。
	強化學生天然災害應變能力及杜絕人為災害之發生，防範與降低生活危安因子，維護校園安全。
	21,455
	辦理安全講座及複合式防災演練，提昇學生災害應變知能與，並繪製緊急避難圖等安全文宣品讓學生能隨身攜帶，以利及時處遇應變及熟知校園安全支援網絡。
	鑑於反社安全事件層出不窮，透由定期檢視安全管理機制及強化內部教育訓練，提昇校園安全突發事件之應變力。 
	22,831
	製作防災教育宣導品予新生，加強宣導生活安全觀念與緊急處置，及辦理災害防救講座1場，將災害防救觀念藉住宿生推廣至家庭與社區，並整合社區及救災體系之資源舉辦複合式防災教育。另辦理外人入侵(幹部訓練)與防災避難演練多場，強化學生自我防衛與緊急應變能力，加強提升校園及社區安全預防及應處能力。
	結合同仁與社區資源，加強安全教育推廣及演練，營造安全和諧的學習環境。
	84,422
	推廣辦理校外宿舍、境外學生安全教育，透由講座、演練及校外參訪提昇學生災害應變能力以；並製作多語安全文宣品，強化境外學生生活安全輔導。

	
	
	
	217,400
	
	
	622,050
	
	
	700,900
	


承辦人：                  會計主任：                 學務主管：                 校長：                   

四、特色主題計畫內容架構： 

（1） 緣起（請於一百字內簡述）

翻轉式學習模式不應侷限於專業課程，更應與生命教育、品德教育相結合，融入於校園環境與文化當中。本計畫擬透過多元活動的設計與引導，讓學生從校園、鄰近社區之人、事、物及環境啟動更多深層思考，激發學生自主探索，建立同儕之間的互動學習。
（2） 目的/目標

透過「翻轉式學習」活動模式，規劃以「生命故事觸動學習、學生社團跨域發展、學生安全知能強化」為主軸之特色計畫，使本校師生在自我價值、生活教育及人際活動中能有所激發與感動，藉以達成下列目的 ：
1. 學習探索與練習自我敘說，重新統整自我生命經驗，找尋生活的意義，並引發自我認同與追尋意義的動力，使參與者邁向自我實現的願景。並藉此引領導生創意發響與增進導生間彼此成長的歷程，進而豐富班級經營的內涵。
2. 對於周遭環境保持警覺及足夠敏感度，建構積極而安全之防災減災知識，藉以加強面對生活突發狀況之能力。
3. 藉由學生社團辦理活動之能量與熱度，正向積極的帶領與陪伴，讓學生與社區家庭都能有生命深度的交流，走出學術的象牙塔，真實地生活著，藉由學習與活動跨界拉近彼此間的連結與互動，共榮學習生活圈。

4. 透過環境綠化與營造及志工活動服務，體會生命的價值，學習愛護自已和尊重別人，提昇自我成長和團隊互助精神。

（3） 計畫架構表

（4） 示範計畫之特色與重點

本計畫希望透過多元活動設計、「翻轉式學習」活動模式，達到健康生活之促進、環境教育之紥根、安全教育之推展、生命教育之體驗，培養正向積極、利他助人、熱愛鄉土之優質公民，本計畫特色及重點說明如下：

1. 以知識、技能、情意三種學習領域設計多元活動推展生命教育。

2. 透過體驗、反思活動帶領，深化人生價值，以更多元角度思考生命教育的內涵。

3. 以人與自己、社區及環境相互間之互動關係呈現多元化的生命教育。
4. 透過非正式課程及潛在課程，緃向聯結與橫向合作，以體驗、實作將生命教育拓展至校園、家庭及社區，深耕公民素養。
（5） 運用方法（含學校行政支援）
1.正式課程

推動大一人文素養課程，逐步將生命教育、住宿教育、公民素養及服務學習之理念推展至通識相關課程，並與各院系專業系所結合，以塑造全人教育之「愛與關懷」的精神與「公民素養」的使命感。

2.課外活動

鼓勵社團參與社區服務，加強學校與社區之互動，增進社區居民之親子關係，積極與有效地訓練學生必備之態度與能力。

3.校園生活

推動校園美化、環境保護、社區健康、社區環保等活動，將生命教育與品德教育之實踐，融入學生生活及環境中。

4.推動網絡

（1）行政體系：
· 活動推動：結合學務處各組協助推廣及落實。

· 課程結合：與閱讀與書寫創意研發中心、師資培育中心、通識教育中心、中文系、臺文系、大傳系等相關課程之專業師資合作規劃辦理。

（2）自發體系：

結合住宿教育導師、生命教育種子教師及學生等廣為宣導，以培育學生對生命的尊重與愛惜。

（3）學生團體體系：

經由社團、系學會、班級幹部、宿舍幹部等相關活動之培訓及宣導，以提升學生主動關懷及服務同儕之正面態度。

（6） 進度（以甘特圖說明）

	                    月次

工作項目
	第1月
	第2月
	第3月
	第4月
	第5月
	第6月
	第7月
	第8月
	第9月
	第10月
	第11月
	第12月

	敘說實踐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	觸動你我
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跨域翻轉 班級經營
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	體驗傳承 簡單生活
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跨域翻轉 家愛傳遞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生命之光 紫錐花開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	品味人生
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宿學人生
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	動靜瞻「關」
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	預定進度累計百分比
	5
	5
	30
	30
	60
	65
	70
	80
	90
	95
	95
	100


（7） 具體執行內容
1. 「敘說實踐」：辦理「愛自己-觸動愛」影像與攝影比賽，以及得獎作品攝影展，並將攝影作品集結成明信片，影片集結成光碟，舉辦放映會，與明信片傳愛活動。
2. 「觸動你我」：舉辦2天生命教育研討暨發表會，內容包含專家學者進行生命教育專題演講，電影放映與深度對話，以及發表生命故事書、生命繪本。
3. 「跨域翻轉 班級經營」：辦理3場次工作坊，藉由專家學者之帶領及本校具班級經營特色之導師分享，激發參與老師發響，尋找最適合自己班級之經營模式，引領導師建立創新、互融的導生關係。 
4. 「體驗傳承 簡單生活」：辦理10天「單車環島行」，讓社區學童藉由單車環島認識台灣在地文化，並藉由活動過程，讓學員學習照顧自己及身邊夥伴，期望培養全人關懷。
5. 「跨域翻轉 家愛傳遞」：
（1）透過活動方案設計辦理2天一夜的體驗露營，由種子家庭協助其他參與家庭，建立楷模學習模式。

（2）辦理全國交流論壇暨成果發表會，展現本校執行三年特色計畫對「同理心與會談技巧」、「團體動力」、「活動方案設計」、「靈性發展」四大面向的成果，並藉由全國交流論壇，邀請教育、輔導、環保、童軍等社會各界人士共同參與。
6. 「生命之光 紫錐花開」：規劃反毒宣導活動，藉由校內辦理紫錐花反毒相關活動競賽、校外國小反毒宣衛，以及參與社區活動，宣導紫錐花反毒意涵，達到認識高危險情境並遠離。 
7. 「品味人生」：培訓住宿服務隊種子學生，帶領學生及社區房東一同參與社區資源回收、綠美化等系列活動，並帶領外籍學生，走入在地、認識在地，進而體認台灣在地文化。

8. 「宿學人生」：規劃專題講座、體驗課程、競賽活動等多元方式，鼓勵學生於生活中陶塑並實踐公民責任，營造良好環境、友善的校園生活。

9. 「動靜瞻關」：藉由講座、宣導與動態演練，以及設計與編製多國語言創意文宣等多元方式，推廣災害防護觀念；並打破校園藩籬走入社區，強化校園、社區生活安全，建構防災互助體系。 
（8） 計畫參與人員及分工
1. 活動執行面向：結合學務處各組、各院（系）主任及班級導師、種子學生及學生團體（社團幹部、宿舍幹部、學生社團及服務學習志工）協助推廣及落實。

2. 課程結合面向：與閱讀與書寫創意研發中心、師資培育中心、通識教育中心、社工系、中文系、臺文系、大傳系等相關課程之專業師資合作規劃辦理。

3. 社區資源面向：沙鹿區公立國小、沙鹿地區之社區發展協會、臺中市政府警察局清水分局、明秀派出所、沙鹿分駐所及臺中市政府消防局第四救災救護大隊、沙鹿清潔隊、校外房東及校外廣播電台等。
（9） 預期效益/成果
1. 「敘說實踐」：運用攝影與短片的方式，記錄與散播人與土地的情誼，實際讓學生與靜宜校園的土地與人文產生連結，再藉由明信片拉近人與人的距離，傳達心中的謝意與愛意。 

2. 「觸動你我」：透過生命教育研討會，分享敘說實踐與觸動你我三年計畫之成果，並邀請生命教育特色學校與專業人士分享相關理念與實務，以及進行相關探究與交流，以強化中區大專校院相關人員與靜宜師生推動生命教育之網路資源與行政溝通，提升生命教育之成效與深度。
3. 「跨域翻轉 班級經營」：各學院、系所皆有其發展特色及領域，所屬導師之班級經營模式亦有所不同。透過績優導師分享其自身生命的心力，挹注於師生的共學環境，無論是臉書對談或是社群平台互動皆可促進師生情誼；班級經營工作坊以講座、對談、會談，激盪導師們找出自身特質，投入教學生活環境。以積極形式促成創造性做法，這就是持續翻轉。
4. 「體驗傳承 簡單生活」：辦理「單車環島行」共計10天，社區參與學員20人、大專青年及成人志工7人。環島途中結合淨灘行動2場、社區服務2場。
5. 「跨域翻轉 家愛傳遞」：辦理2天一夜體驗露營1場及全國交流論壇暨成果發表會1場，共計150人次參與。
6. 「生命之光  紫錐花開」：藉由校內、校外及社區反毒宣導活動，推廣紫錐花運動的反毒理念，讓學子能加入反毒行列，並一同維護校園純淨的學習環境。 
7. 「品味人生」：透過服務隊種子學生培訓，提升學生服務知能，透過知情意行，讓學生了解環境保護之價值與意涵，進而陶成利他助人、正向積極之價值觀。

8. 「宿學人生」：透過宿舍生活自律整潔、秩序及節能二項競賽，培養社會公民品格，以及透過騎乘樂活，推展愛護生命觀念，使學生將節能環保觀念與自律生活內化，律己愛人、愛環境，涵養成為未來符合社會公民所需之能力。

9. 「動靜瞻關」：透過宣導、講座課程、實務演練等多元方式，強化學生、社區防救災知能，提升危機管理能力，降低危安因子，維護校園及社區安全。 
（10） 相關參考資料

1. 紫錐花運動：http://enc.moe.edu.tw/

2. 教育部推動高級中等以上學校學生賃居服務實施計畫。

3. 大專校院校外賃居工作輔導指南。

4. 教育部青春寄居蟹賃居服務資訊網：http://practice.csrc.edu.tw/RentHouse.mvc/Index。

5. 崔媽媽基金會：http://www.tmm.org.tw/。

6. 社會住宅推動聯盟：http://socialhousingtw.blogspot.tw/。

7. 社區治安-安全生活守護網：http://www.safemyhome.tw/

（十一）經費支用明細表
	項 目
	用 途
	預 算
	計 算 說 明
	經 費 來 源

	敘說實踐
	辦理「愛自己-觸動愛」影像與攝影比賽，以及得獎作品攝影展，並將攝影作品集結成明信片，影片集結成光碟，舉辦放映及座談會，與明信片傳愛活動。
	68,700
	1.獎勵費22,000

5,000元×1+4,000元×1+3,000元×1+500元×5(短片)=14,500

3,000元×1+2,000元×1+1,000元×1+300元×5(照片)=7,500元

2.印製費43,400

400套(10張明信片) ×100元+1,000元×傳愛修女人形立牌1個+150元/張海報×16張＝43,400元

3.材料補助費：10元×20張相片沖洗＝200元

4.雜支：3,100元(含郵票、印章)

總計：68,700元
	學校配合款

68,700元

	觸動你我
	舉辦2日生命教育研討暨發表會，內容包含專家學者專題演講，電影放映與深度對話，以及發表生命故事書、生命繪本。
	95,567
	1.授課鐘點費1,600元/時×12小時＝19,200元

2.講座交通補助費700元/趟(台北-台中) ×2趟×4人=5,600元
3.餐費200元×120人×2天＝48,000元

4.雇主補充保費：19,200×1.91%=367元

5.印製費150元×120人(手冊) +150元(海報)×20張＝21,000元

6.雜支：1,400元

總計：95,567元
	教育部獎助款

95,567元

	跨域翻轉

班級經營
	辦理3場次工作坊。
	50,000
	1.講師費1,600元×2小時×3人=9,600元

2.講師交通補助費1,400元（台中-台北高鐵）×3人=4,200元

3.雇主補充保費9,600元×1.91%＝184元

4.餐飲費100元×60人×3場次=18,000元

5.文宣費(海報160元×2張+85元×60人)×3場次=16,260元

6.雜支1,756元

總計50,000元
	教育部獎助款

50,000元

	體驗傳承

簡單生活
	辦理10天「單車環島行」。
	180,420
	1.保險費27人×10天×20元=5,400元

2.住宿費27人×8天×270元=58,320元

3.器材租借費27人×10天×150元=40,500元【學校配合款】
4.餐飲費27人×10天×250元=67,500元

5.材料補助費27人×200元=5,400元【學校配合款】

6.交通補助費27人×100元=2,700元

7.成果報告印製費3本×200元=600元

總計：180,420元
	學校配合款

45,900元
教育部獎助款

134,520元

	跨域翻轉

家愛傳遞
	辦理二天一夜體驗營活動，希望藉由前兩年主題講座及親子共學之引導，體驗課程學習成果，希望藉由種子家庭引導需求家庭學習，跨域翻轉，家愛傳遞。
	127,490
	1.保險費50人×2天×20元=2,000元

2.餐飲費50人×2天×200元=20,000元

3.材料補助費50人×100元=5,000元

4.住宿場地費50人×300元＝15,000元

5.交通車租用費10,000元×2台＝20,000元

總計：62,000元
	教育部獎助款

127,490元

	
	辦理全國交流論壇暨成果發表會。
	
	1.保險費150人×1天×20元=3,000元

2.場地佈置費5,400元×1式=5,400元

3.器材租借費2,000元×1式=2,000元

4.餐飲費150人×1天×200元=30,000元

5.手冊印製費150人×50元=7,500元

6.講座鐘點費1,600元×2小時×1人＝3,200元

7.主持人：1,000元×3場＝3,000元

8.與談人：1,000元×3人×3場＝9,000元

9.交通補助費：1,500元（實支實銷）

10.成果報告印製費3本×200元=600元

11.雇主補充保費15,200元×1.91%=290元

總計：65,490元
	

	生命之光

紫錐花開
	一學年辦理國小拒毒盟芽反毒宣導活動4次、校內反毒宣導簽名活動1次。
	33,000
	1.餐飲費50元×10人×4次=2,000元

2.教材補助費10,000元

3.文宣品45元×400份=18,000元【學校配合款】

4.簽名布條600元×2條=1,200元

5.交通補助費20公里(來回)×5元/公里×4次=400元

6.雜支1,400元

總計33,000元
	學校配合款

18,000元

教育部獎助款

15,000元

	品味人生
	金仙子、社區仙子、修繕仙子培訓，每學期3場培訓講座，並且走入社區與社區互動營造關懷在地的公民文化。
	24,617
	1.印製費375元×3場×2學期=2,250元

2.授課鐘點費1,600元×2小時×3場×2學期=19,200元

3.雇主補充保費19,200元×1.91%=367元

4.保險費30人次×30元×2學期=1,800元

5.雜支500元×2學期=1,000元

總計24,617元
	教育部獎助款 24,617元

	宿學人生
	2場競賽及推廣活動。
	36,684
	「珍愛生命·快樂騎乘」

1.授課鐘點費1,600元×2小時×2人=6,400元

2.材料補助費80元×50人=4,000元

3.印製費210元×4張(海報)=840元

4.雇主補充保費6,400元×1.91%=122元

5.雜支560元

總計11,922元

「住宿生活零距離」

1.授課鐘點費1,600元×2小時×2人=6,400元

2.印製費210元×8張(海報)+260元(資料)=1,940元

3.材料補助費60元×40間=2,400元(寢室佈置含陽台植栽材料)

4.獎勵費-禮卷12,800元(整潔、秩序綜合評比，取前三名及績優獎三名)【學校配合款】

5.雇主補充保費6,400元×1.91%=122元

6.雜支1,100元

總計24,762元
	學校配合款 

12,800元

教育部獎助款

23,884元

	動靜瞻「關」
	1場講座、1場培訓課程並製作新生安全宣導品宣導安全教育。
	84,422
	1.授課鐘點費12,800元

防災講座1場講師：1,600元×2小時=3,200元

消防訓練課程講師：1,600元×2小時=3,200元
防身術講座1場

講師：1,600元×2小時×1人=3,200元

助教：800元×2小時×2人=3,200元

2.場地費：1場(4小時)×13,000元=13,000元

3.訓練費：40人×400元=16,000元
4.場佈費210元×6=1,260元

5.材料補助費4,000元(指示牌、電池、手套、繩子等)

6.餐飲費80元×18人=1,440元

        200元×50人=10,000元

7.文宣費20元×700份=14,000元(製作安全宣導品) 【學校配合款】

8.交通車租用費11,000元

9.雇主補充保費12,800元×1.91%=244元

10.雜支678元

總計84,422元
	學校配合款 14,000元

教育部獎助款

70,422元



	總計
	700,900
	
	學校配合款 159,400(22.74%)
教育部獎助款 541,500(77.26%)


伍、107年度教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表
	申請單位
	靜宜大學
	填表人/聯絡人

	
	
	姓名
	陳德姁

	特色主題名稱
	「跨域翻轉 生命觸動」第三年
	e-mail
	dschen@pu.edu.tw

	
	
	電話
	04-26328001-11201

	
	
	傳真
	04-26320020

	
	
	地址
	台中市沙鹿區台灣大道7段200號

	經費來源及總經費比例
	本部核定補助金額（A）： 

541,500元    
	本部補助款金額占總經費比例（%）：77.26% 

	
	學校提列配合款金額（B）：

159,400元
	學校提列配合款占總經費比例（%）：22.74% 

	總金額（A+B）
	                        700,900元

	經 費 明 細 表

	計畫內容
	概算金額
	具體措施
	參加對象及人數
	辦理時間及地點
	計算說明

	
	本部獎助款
	學校配合款
	
	
	
	

	敘說實踐
	0
	68,700
	辦理「愛自己-觸動愛」影像與攝影比賽，以及得獎作品攝影展，並將攝影作品集結成明信片，影片集結成光碟，舉辦放映及座談會，與明信片傳愛活動。
	全校師生

800人
	1.影像與攝影比賽107/04-05月於本校校區

2.明信片傳愛活動與放映及座談會107/10-11月於本校諮康中心
	1.獎勵費22,000

5,000元×1+4,000元×1+3,000元×1+500元×5(短片)=14,500

3,000元×1+2,000元×1+1,000元×1+300元×5(照片)=7,500元

2.印製費43,400

400套(10張明信片) ×100元+1,000元×傳愛修女人形立牌1個+150元/張海報×16張＝43,400元

3.材料補助費：10元×20張相片沖洗＝200元

4.雜支：3,100元(含郵票、印章)

總計：68,700元

	觸動你我
	95,567
	0
	舉辦3日生命教育研討暨發表會，內容包含專家學者專題演講，電影放映與深度對話，以及發表生命故事書、生命繪本。
	全校師生、中區大專院校相關人員120人
	107/08月於本校任垣樓國際會議廳
	1.授課鐘點費1,600元/時×12小時＝19,200元

2.講座交通補助費700元/趟(台北-台中) ×2趟×4人=5,600元
3.餐費200元×120人×2天＝48,000元

4.雇主補充保費：19,200×1.91%=367元

5.印製費150元×120人(手冊) +150元(海報)×20張＝21,000元

6.雜支：1,400元

1. 總計：95,567元

	跨域翻轉班級經營
	50,000
	0
	辦理3場次工作坊，邀請具班級經營特色及不同科系導師及業師彼此分享班級經營模式，並引領導師建立不同的導生關係。
	科系導師約60人
	107/04-06月及10-12月於本校校區
	1.講師費1,600元×2小時×3人=9,600元

2.講師交通補助費1,400元（台中-台北高鐵）×3人=4,200元

3.雇主補充保費9,600元×1.91%＝184元

4.餐飲費100元×60人×3場次=18,000元

5.文宣費(海報160元×2張+85元×60人)×3場次=16,260元

6.雜支1,756元

總計50,000元

	體驗傳承簡單生活
	134,520
	45,900
	辦理「單車環島行」，讓社區學童藉由單車環島認識台灣在地文化，並藉由活動過程讓學員學習照顧自己及身邊夥伴，期望培養全人關懷。
	社區參與學員20人、大專青年及成人志工7人
	107/07-08月，環島
	1.保險費27人×10天×20元=5,400元

2.住宿費27人×8天×270元=58,320元

3.器材租借費27人×10天×150元=40,500元【學校配合款】
4.餐飲費27人×10天×250元=67,500元

5.材料補助費27人×200元=5,400元【學校配合款】

6.交通補助費27人×100元=2,700元

7.成果報告印製費3本×200元=600元

總計：180,420元

	跨域翻轉家愛傳遞
	127,490
	0
	1.透過活動方案設計辦理2天一夜的體驗露營，由種子家庭協助其他參與家庭，建立楷模學習模式。
2.辦理全國交流論壇暨成果發表會，展現本校執行三年特色計畫對「同理心與會談技巧」、「團體動力」、「活動方案設計」、「靈性發展」四大面向的成果，並藉由全國交流論壇，邀請教育、輔導、環保、童軍等社會各界人士共同參與。
	各界人士150人
	107/06-09月於台中、本校校內
	體驗營

1.保險費50人×2天×20元=2,000元

2.餐飲費50人×2天×200元=20,000元

3.材料補助費50人×100元=5,000元

4.住宿場地費50人×300元＝15,000元

5.交通車租用費10,000元×2台＝20,000元

總計：62,000元

全國交流論壇暨成果發表會

1.保險費150人×1天×20元=3,000元

2.場地佈置費5,400元×1式=5,400元

3.器材租借費2,000元×1式=2,000元

4.餐飲費150人×1天×200元=30,000元

5.手冊印製費150人×50元=7,500元

6.講座鐘點費1,600元×2小時×1人＝3,200元

7.主持人：1,000元×3場＝3,000元

8.與談人：1,000元×3人×3場＝9,000元

9.交通補助費：1,500元（實支實銷）

10.成果報告印製費3本×200元=600元

11.雇主補充保費15,200元×1.91%=290元

總計：65,490元

	生命之光

紫錐花開
	15,000
	18,000
	1.辦理紫錐花反毒宣導簽名活動。

2.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。


	1.全校師生約600人

2.沙鹿區4所國小學童約400人 
	1.107/10-12月於本校校區

2.107/03-06月於社區3所國小
	1.餐飲費50元×10人×4次=2,000元

2.教材補助費10,000元

3.文宣品45元×400份=18,000元【學校配合款】

4.簽名布條600元×2條=1,200元

5.交通補助費20公里(來回)×5元/公里×4次=400元

6.雜支1,400元

總計33,000元

	品味人生
	24,617
	0
	1.金仙子服務隊：培訓種子服務隊學生，規劃並執行環境教育與品德教育活動，落實推廣環境及品德教育。

2.社區仙子服務隊：培訓社區服務隊種子，推動住宿同學及社區居民一同參與社區關懷活動，落實品格教育系列活動。 另外也適時帶領外籍生走入沙鹿社區，認識在地文化。

3.修繕服務隊：培訓種子服務隊學生，規劃並執行宿舍硬體修繕巡檢服務，落實自主學習及與居住環境間的聯繫。
	本校學生約25人
	107/09-12月於希嘉學苑、思高學苑及靜宜會館與校外賃居處所或社區
	1.印製費375元×3場×2學期=2,250元

2.授課鐘點費1,600元×2小時×3場×2學期=19,200元

3.雇主補充保費19,200元×1.91%=367元

4.保險費30人次×30元×2學期=1,800元

5.雜支500元×2學期=1,000元

總計24,617元

	宿學人生
	23,884
	12,800
	1.珍愛生命 快樂騎乘：針對新生辦理機車初識教育與實作，使其對機車構造、保養及騎乘方式有整體之認知，進而愛護生命與珍惜周遭人物。

2.住宿生活零距離：藉住宿生活整體(整潔與秩序)競賽，使住宿生能與他人共同為居住環境與品質而努力付出，使其爾後具備在外賃居之良好生活品德與公民條件。

	1.靜宜會館住宿新生約50人(具有機車者)

2.靜宜會館與校內學生宿舍住宿生約30-40間寢室150人
	107/09-12月於學生宿舍
	「珍愛生命·快樂騎乘」

1.授課鐘點費1,600元×2小時×2人=6,400元

2.材料補助費80元×50人=4,000元

3.印製費210元×4張(海報)=840元

4.雇主補充保費6,400元×1.91%=122元

5.雜支560元

總計11,922元

「住宿生活零距離」

1.授課鐘點費1,600元×2小時×2人=6,400元

2.印製費210元×8張(海報)+260元(資料)=1,940元

3.材料補助費60元×40間=2,400元(寢室佈置含陽台植栽材料)

4.獎勵費-禮卷12,800元(整潔、秩序綜合評比，取前三名及績優獎三名)【學校配合款】

5.雇主補充保費6,400元×1.91%=122元

6.雜支1,100元

總計24,762元

	動靜瞻「關」
	70,422
	14,000
	1.製作防災教育宣導品予新生，加強宣導生活安全觀念與緊急處置。
2.辦理災害防救講座1場，將災害防救觀念藉住宿生推廣至家庭與社區，並整合社區及救災體系之資源舉辦複合式防災教育。
3.另於校內、外人辦理多場外人入侵(幹部訓練)與防災避難演練，強化學生自我防衛與緊急應變能力，加強提升校園及社區安全預防及應處能力。
	1.大一新生約2,600人

2.靜宜會館全體住宿生

3.三棟學生宿舍
	107/09-12月於三棟學生宿舍，以及內政部消防署竹山訓練中心(或者霧峰921地震園區)
	1.授課鐘點費12,800元

防災講座1場講師：1,600元×2小時=3,200元

消防訓練課程講師：1,600元×2小時=3,200元
防身術講座1場

講師：1,600元×2小時×1人=3,200元

助教：800元×2小時×2人=3,200元

2.場地費：1場(4小時)×13,000元=13,000元

3.訓練費：40人×400元=16,000元
4.場佈費210元×6=1,260元

5.材料補助費4,000元(指示牌、電池、手套、繩子等)

6.餐飲費80元×18人=1,440元

        200元×50人=10,000元

7.文宣費20元×700份=14,000元(製作安全宣導品) 【學校配合款】

8.交通車租用費11,000元

9.雇主補充保費12,800元×1.91%=244元

10.雜支678元

總計84,422元

	全部工作項目金額總計
	541,500
	159,400
	總計700,900元


承辦人：       　  　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

 eq \o\ad(中華民國,　　　　　　　　)                   年                     月                          日

備註：1.  年度申請獎助經費辦理特色主題計畫者，經費之編列及支用應依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費暨學校配合款實施要點」四（二）1.規定辦理，不得編列及支付一般人事費用及購置任何設備。

2. 學校提列配合款金額及比例，應與支援本特色主題計畫有關之工作項目為原則，提列之配合款比例由學校自訂。
陸、靜宜大學教育部獎（補）助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫

106年度執行成效報告表

	申請單位
	靜宜大學
	填表人/聯絡人

	
	
	姓名
	陳德姁

	特色主題名稱
	「跨域翻轉  生命觸動」

第二年
	e-mail
	dschen@pu.edu.tw

	
	
	電話
	04-26328001-11201

	
	
	傳真
	04-26320020

	
	
	地址
	台中市沙鹿區中棲路200號

	經費來源及總經費比例
	本部核定補助金額（A）： 

451,250元    
	本部補助款金額占總經費比例（%）：72.54％

	
	學校提列配合款金額（B）：

  170,800元
	學校提列配合款占總經費比例（%）：27.46％

	總金額（A+B）
	                                       622,050元

	經 費 明 細 表

	計畫內容
	概算金額
	執行金額
	具體

措施
	執行

成效
	參加對象及人數
	辦理時間及地點
	檢討及建議

	
	本部獎助款
	學校配合款
	本部獎助款
	學校配合款
	
	
	
	
	

	敘說實踐
	58,273
	0
	58,273
	0
	與展翼視障天使協力車隊、中原單車社合作，帶領靜宜學生走出校園，與盲人朋友共同騎乘協力車，將參與者的體驗與觸動，透過廣播主持人隨團採訪，於國立教育廣播電台與復興電台播出，並收錄於「Eye觸動，觸動愛」有聲光碟。
	100%活動參與者，感到滿意或滿意以上。參與者文字回饋表示，透過社區連結與服務，在過程中與不同生命的人互動，帶給每一位參與者，有別以往的學習與成長。
	展翼視障天使協力車隊、中原單車社、靜宜大學學生50人
	106/06/10-06/11於台中高中-中興新村地方行政研習中心
	透過走出校園與服務弱勢團體，可以協助學生擴展眼界，重新體會與領悟生命存在的意義，帶給學生新的成長與學習。往後可針對「走出校園」相關主題規劃系列活動。

	觸動你我
	74,863
	0
	74,863
	0
	辦理「我的生命繪本」藝術療癒工作坊，並將成員的作品，集結成生命繪本。
	100%活動參與者，感到滿意或滿意以上。參與者在製作生命繪本時，對自身生命進行整理與深化，進而產生靜心療癒的效果。
	學生10人
	106/11/18於諮康中心研討室與團諮室
	藉由藝術創作整理自身經驗，協助學生將難以言明的感受，以圖像表達出來，達到抒發的效果外，也能讓學生放慢腳步，深度思索人生，進而累積能量，創造人生新希望，這對於成長階段的學生而言，是重要的。建議未來在規劃類似活動時，可延長時數，如以團體諮商形式辦理，可更增加生命探索與整理的廣度與深度。

	跨域翻轉

班級經營
	20,362
	0
	20,362
	0
	辦理2場次工作坊，邀請校內優良績優導師分享帶班經驗，供其他導師借鏡，摸索出自身班級經營模式。
	1.95%以上的導師認為活動內容有助於班級經營。

2.導師分享豐富且富創意班級經營經驗及方法，提供給老師們做參考並彼此分享遭遇之困難。

3.邀請業師蒞校並以「打造優質互動 創造學生主動」為題做專題演講，透過情境分享、探討如何與新世代學生進一步溝通，進而達到優質班級經營之成效。 
	本校導師、學輔相關人員70人
	1.106/06/01於本校文興樓1樓會議室

2.106/12/14於本校I DO基地培力教室 
	透過業師活潑的帶領，導師們皆感受良多，建議並期待往後再次邀請業師蒞校給予各方面之分享及帶領。



	體驗傳承

簡單生活
	112,500
	14,4000
	112,500
	14,4000
	配合「體驗民俗文化」、「環境教育」、「認識自我及成長挑戰」、「在地生活及拓展國際視野」四大主題活動，每三個月進行一次生活體驗活動；此外，並舉辦4天3夜「獨立生活營」及一場次營後座談，請參加的兒童與家庭成員一起回來分享營隊後回到生活中的具體改變。
	1.106/04/29辦理「在地生活及拓展國際視野」、106/06/11辦理「體驗民俗文化」、106/08/22於爽文國中辦理「認識自我及成長挑戰」、106/12/10辦理「環境教育谷關七雄登山暨淨山活動」，透過四大主題的活動體驗，並落實簡單生活及環境的變遷下的調適；同時透過活動體驗與觀察討論發展可能的在地行動方案。。

2.106/10/07-10/10辦理4天3夜「獨立生活營」及106/11/26一場次營後座談，透過獨立營培養學員獨立生活的知能與能力，藉由活動體驗真實生活，自理自足並與夥伴之間和諧相處；活動後透過參與員的分享，更讓家長理解「放手」是最好的助力，有助於親子間的學習與成長。
	1.四大主題活動參加對象為本校在校生及社區國中小學童、成人等，總計94人次參加

2.辦理4天3夜「獨立生活營」及一場次營後座談，受益對象共91人次
	1.106/04/29於本校伯鐸樓222教室；106/06/11於本校至善樓306教室；106/08/22於爽文國中；106/12/10於臺中谷關唐麻丹山

2.106/10/07-10/10於櫻花鳥森林、106/11/26於本校至善樓童軍團部
	活動執行順利，唯獨立生活營招生狀況未如預期，建議107年辦理單車環島時可提早宣傳招生，並增加說明會的辦理及繳納保證金等方式提高出席與參與率。

	跨域翻轉

家愛傳遞
	106,250
	0
	106,250
	0
	1.延續前一年度的工作坊內容，針對「同理心與會談技巧」、「團體動力」、「活動方案設計」、「靈性發展」四大面向各3次工作坊，共計進行12場次工作坊，由相關領域專家引導學生及社區民眾共同討論與學習，透過不同的面向建立良好的基礎、輔導技能與建立正確價值及生活觀。

2.與「社團法人臺中市動靜皆宜童軍發展協會」結合，辦理童軍生活體驗活動4場次。
	1.106/05/27、06/24辦理3場次「同理心與支持」工作坊，邀請許元豪團長及廖家弘社工師就情緒同理與支持、同理心實務演練及青少年工作經驗分享。106/09/16、09/23辦理3場次「團體動力」工作坊，邀請白岳哲社工師進行團隊建構、團體動力學及兒童青少年團體輔導技巧。106/10/28、10/29辦理3場次「活動方案設計」工作坊，邀請張士宏社工師教授方案設計的教學目的與邏輯架構。106/12/02、12/03辦理3場次「靈性發展」工作坊，除了介紹各信仰的核心價值精神外，透過童軍虔敬聚會等儀典，使青少年及參與的成人感受到精神與心靈成長。

2.106/08/14、08/26、10/21、11/05於本校校內辦理4場次「童軍生活體驗營」。
	1.12場次工作坊由在校生及社區民眾共同參與，計有321人次參加

2.4場次童軍生活體驗活動由本校在校生及社區國中小學童，計有125人次參加
	1.106/05/27、06/24於本校童軍團部；106/09/16、09/23於本校至善樓童軍團部；106/10/28、10/29於永齡基金會東海分校會議室；106/12/02、12/03於光榮國中活動中心

2.106/08/14、08/26、10/21、11/05於本校校內
	活動執行順利，但在校參與較低，建議可結合服務學習或相關科系課程，擴大校內宣傳，增加在校生參與人數。

	生命之光

紫錐花開
	24,772
	0
	24,772
	0
	結合春暉社團，達成校內「紫錐花運動」相關推廣活動和社區反毒宣導活動。
	1.106/04/27辦理「愛健康來運動、反毒、反菸害、來連署簽名」健走活動，藉推展校園正當休閒活動，讓身體更健康、校園無毒及無菸害，迎向青春飛揚的人生。

2.106/05/05-17結合服務學習志工同學進行紫錐花校外反毒宣導活動-「拒毒萌芽」。

3.106/12/07-08實施宣導「健康體位、愛健康、拒吸菸（吸毒）」等相關活動，以提昇全校教職員工生對保健的認知進而遠離毒品。
	1.全校師生800人

2.3所國小、3場次650人

3.全校學生1,250人
	1.106/04/27於本校校園及大肚山

2.106/05/05-17於沙鹿地區3所國小

3.106/12/07-08於本校至善樓前


	不斷精益求精，並以認識高危險情緒並遠離毒品為目標。

	品味人生
	34,138
	0
	34,138
	0
	辦理6場培訓講座課程，培訓種子服務隊學生。

規劃並執行環境教育與品德教育活動，落實推廣環境及品德教育。
	1.辦理1場社區仙子培訓活動，教導學生如何落實執行教育部6+1安全賃居訪視，並實際訪視。

2.舉辦1場次說明會；1場次培訓講座；並有資源回收成效計250公斤。

3.辦理4場宿舍簡易修繕講座，期使同儕幹部能夠針對宿舍物品做簡易修繕。
	種子服務隊43人次
	1.106/12/28於本校思源樓113

2.106/11/30於本校希嘉學苑1樓會議室

3. 106/11/30於本校思高學苑會議室及106/12/07於本校靜宜會館
	本項活動跨界校內外宿舍，除了讓校內宿舍可以自我協助簡易維修，並且能夠營造環保與資源回收的環境。而校外方面運用服務隊同學一同訪視校外宿舍，一方面讓學生了解校外租賃時，應該注意的事項，並且建立房東租賃地的基本資料，提供租賃同學參考。建議可以持續辦理。

	宿學人生
	11,261
	12,800
	11,261
	12,800
	1.「珍愛生命·快樂騎乘」：針對住宿生辦理機車騎乘安全宣導，使學生對於道路主動安全以及被動防護上應注意細節加以掌握，進而愛護生命與珍惜環境資源。

2.「住宿生活零距離」：藉整潔與秩序競賽，使住宿生共同為居住的環境與生活品質努力維護，進而培養良好的生活品德與公民素質。
	1.辦理住宿生機車交通員警宣導，讓騎乘機車者，感受第一線交通處理人員的實務例子，實際而受用。

2.辦理靜宜會館、思高學苑二棟宿舍的寢室整潔及秩序比賽，藉此增加住宿生對環境的維護，亦培養室友間互相尊重及溝通相處方式。
	1.住宿生人22人

2.品味生活競賽共31間寢室124人參加
	1. 106/12/21於本校希嘉學苑會議室
2.106/10/27-12/06於本校靜宜會館及思高學苑
	1.配合連續連假與寒假來臨，學生騎乘機車出遊以及返鄉者人士不少，邀請交通隊警官就實務上常發生案例，以及須注意要項分享予住宿生。

2.此次評比為二處宿舍、二種性別，因此在評比方式上有別以往，反而讓住宿生更為認真維護環境。

	動靜瞻「關」
	8,831
	14,000
	8,831
	14,000
	製作防災教育文宣品，加強宣導生活安全觀念與緊急處置，並辦理安全防護講座，藉此提升住宿生對於災害發生時應處能力。
	1.於住宿生入住後辦理消防逃生疏散演練，使其熟悉疏散路徑及避難地點。

2.辦理消防避難講座，使住宿生了解火災的肇因及防範應處，降低災難造成的危害。
	住宿生約2,500人次
	106/09-12於學生宿舍
	本次參加對象多為大一住宿生，部分住宿生將於第二學期開始於校外賃居，但因大一生目前皆無租屋相關經驗，藉此活動能培養其基本防火、防災觀念，對其於校外租賃的防災安全有極大幫助。

	全部工作項目金額總計
	451,250
	170,800
	451,250
	170,800
	總計622,050元
	
	
	
	


承辦人：     　    　會計主任：     　    學務主管：         　校長：          （簽章）

 eq \o\ad(中華民國,　　　　　　　　)                        年                       月                      日

肆、靜宜大學辦理學生事務與輔導工作「跨域翻轉  生命觸動」特色主題計畫三年中長程發展計畫








1
PAGE  
36

