肆、靜宜大學辦理學生事務與輔導工作「靜知美善 舉止得宜」特色主題計畫三年中長程發展計畫

「靜知美善 舉止得宜」

第一年推動計畫

主辦單位：靜宜大學

指導老師：吳惠如 學務長

中 華 民 國  108年3月26日

肆、靜宜大學辦理學生事務與輔導工作「靜知美善 舉止得宜」特色主題計畫三年中長程發展計畫

一、總說明（請於一百字內簡述）

靜宜大學是一所天主教大學，秉持「進德、修業」之校訓，以「培育具有國際觀、專業就業能力及利他思維之社會公民」為教育目標，以學生學習為主體，提供學生豐富、開闊的知識領域、學習環境與完善的行政服務系統，更注重學生品格與愛德之陶冶，期培養學生成為「有社會責任感的知識份子」。本校自93年度起推行「學生事務與輔導工作特色主題計畫」，歷年主題著重於「品德教育」、「服務學習」及「生命教育」等，透過體驗式學習，將校園搭建為品德教育與生命教育之實踐舞台，期有效地塑造與陶冶年輕的生命。

二、規劃過程（請於一百字內簡述）

從學生輔導與事件處理經驗來看，許多校園意外與衝突事件之發生皆可歸因於缺乏「尊重之心」。「尊重」是尊重自己、尊重別人、 尊重環境、尊重不同群體與不同文化，是人與人相處的基本條件。因為有尊重才有自重，有自重才有自愛，而人人能自重自愛，社會才能和諧、安定、繁榮。爰此，本校特以「尊重」為核心價值，規劃「真、善、美」系列活動，推動「靜知美善　舉止得宜」特色主題計畫，延續過往推動品德涵養教育之成果，讓學生感受與體會社會公民的意義與責任，成為靜宜人特質涵養的重要歷程。

三、經費概算與目標規劃【係指用於本計畫（包含經常門與資本門）之經費，其來源包括學校經費及教育部各項獎補助經費。】

| 工作項目 | 現況 | 第一年 （近程） 目標 | 概算金額 | 具體措施 | 第二年 （中程） 目標 | 概算金額 | 具體措施 | 第三年 （長程） 目標 | 概算金額 | 具體措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【真】系列 真愛自己 生涯樂章 | 現今學生對於自我的認識與了解模糊，加上目前社會環境及產業日新月異，使學生面對未來的生涯規劃及目標產生許多困惑與無助感，為此將運用樂高、桌遊、牌卡等媒材，規劃多元活動協助學生注重自我覺察、生涯覺察及生涯規劃發展，透過對話、引導幫助學生瞭解自己，培養樂觀正向的態度、提升獨立思考及自我反省的能力，學習增進生涯發展基本能力。 | 第一年著重於內在的自我探索，增加學生對於能力、興趣及價值觀之了解。 | 59,573 | 辦理三場工作坊與一場演講，邀請專業助人工作者，以不同媒材(樂高、桌遊、牌卡)帶領學生進行深入的生涯探索。 | 第二年將焦點擴展到他人及社會環境。透過臨終體驗及職人生涯經驗之分享，協助學生反思生命歷程及價值，以拓展學生的生涯目標與方向。 | 63,538 | 辦理一場臨終體驗與一場職場體驗工作坊，邀請職人介紹與分享工作類型與內容，並帶領學生實際操作。 | 透過前兩年的鋪陳與探索，第三年將進行內外在資源整合，實際操作與應用，在日常生活中實踐生涯規劃。 | 65,458 | 辦理二場工作坊，邀請業師透過心智圖與實作體驗，以做中學、團隊參與、問題解決為歷程，帶領學生進行生命的練習與生涯方案的實踐。 |
| 【真】系列 真誠相待 享受真愛 | 品德教育為本校的重點推展，以情境教育為理念，用人影響人，冀望透過身教、言教、禮教，關注學生的轉換成長，強化公共事務參與，從朋友、家人至社會等探討議題，涵育良善美德利他思維之社會公民。 | 1.透過「田野調查」瞭解學生對於品德教育、生命教育、人際關係、自我發展之認知，做為規劃後續活動之參考依據。 2.藉由工作坊之引導，讓學生能夠更瞭解自己的內心，進而肯定自我價值及瞭解與人相處之道，達到學習相互尊重與包容之目標。 | 71,345 | 1.人文品德田野調查：透過網路問卷及訪談過程，瞭解學生在求學階段對於品德尊重等相關議題的想法。 2.「為吾讀尊」工作坊：結合學校品德教育相關課程，以工作坊形式與參與者深入探討品德之重要性及其觀點。 | 1.藉由設計出視覺意象，將相關議題融合實體化，並依此為基底，延伸推廣其精神。 2.製作實體文宣品，宣傳計畫主軸理念，完整落實於日常生活當中，時刻提醒計畫之理念。 3.透過舉辦主題活動，讓參與者體驗活動，懂得珍惜人與人之間之相處，體悟尊重生命之意義。 | 175,720 | 1.三口成形LOGO競賽：透過競賽形式，讓同學以品德概念設計視覺LOGO，也將其應用於文宣品製作。 2.製作「靜知美善舉止得宜」文宣品。 3.飢餓遊戲72小時音樂演奏會：舉辦飢餓72小時接力活動，並於活動過程中，邀請身障團體進行現場演奏，渲染生命教育意義之議題，擴大執行效益。 | 透過「品德男孩轉大人成年禮」活動，讓參與本計畫之同學擁有榮譽感，提升學生自我價值的肯定，並能作為學校形象大使，懂得對人真誠、包容並心存感恩，對己享受生活、增進視野並傳遞真愛。 | 52,000 | 品德男孩轉大人成年禮：進入大學的新鮮人或即將進入職場的新鮮人，透過成年禮儀式的進行，肯定自我並賦予學生擁有良善的心面對未來的挑戰，進而舉辦計畫成果發表活動。 |
| 【善】系列 善行傳愛 環境無礙 | 靜宜大學推動品德教育推廣與深耕校計畫已有數年，計畫其中皆規劃友善環境的服務體驗內容，以小群眾參與方式來為環境作改變，未能實際傳達友善環境從每個人做起，希望透過計畫能激起全校師生對於環境的同理心。 | 發起校園大掃除活動，讓全校師生動起來，動手清潔周遭環境，共同淨化校園，創造優質的學習環境。 | 29,400 | 辦理「靜化校園友愛吾宜」活動，邀請全校師生，讓靜宜人共同為自己的生活、學習環境進行整理清掃，挖掘靜宜動人的小角落，使校園體驗煥然一新，推行友愛靜宜的最佳典範。 | 透過聚集社區、國中小的合作，舉辦服務營隊，以大朋友帶小朋友的概念，以環保作為主題，共同維護社區整潔及美化活動，使沙鹿地區煥然一新。 | 88,500 | 「環我未來」環保聯合營隊，透過舉辦大型營隊，以社區及國中小為區域，結合小學生的視野，以不同的角度重新認識社區，讓參與者重新審視印象中及認定中的沙鹿，共同維護沙鹿地區文化與環境，從小落實愛鄉理念與行動。 | 結合社區大學功能，延伸至地方社區，藉與地方社區合作改造，結合生態人文特色，進行環保聖誕樹活動，美化學區，創造美麗環境。 | 69,550 | 「聖樹傳愛」亮點計畫：與社區協會討論規劃由學生及社區居民報名組隊，為社區營造出聖誕氛圍，並以環保概念作為主題，讓學生自由發揮創意美化地方社區，並配合靜宜大學聖誕點燈儀式，共同點亮沙鹿地區，不僅美化社區亦可傳遞環保議題，共同為環境大自然盡一份心力。 |
| 【善】系列 尊重同理 善意溝通 | - 2017年10月靜宜大學首創在大學校園設立「修復式正義法律服務中心」，期推動與落實以人為本的關懷理念。 - 藉由「善意溝通」培訓師生學習4C語言（觀察、感受、需要、請求）技巧，用同理心去理解及感受，共創「良善美意」的校園文化，打造「新溝通、心對話」。 | 導入「善意溝通」課程，招募種子導師群以及成立學生和平使者團隊，期望從師/生兩端雙向注入良善軟實力，營造校園溝通互動暖實例。 | 70,490 | 1.導師群：辦理2場工作坊，邀請專家學者專題演講，並進行個案探討，培育種子教師群。 2.學生端：辦理1場培訓營，邀請專家學者教導善意溝通技巧並實作演練。 | 持續招募師生加入「善意溝通」課程，並辦理進階課程，強化種子導師/幹部群之善意溝通技巧能力。 | 70,000 | 1.導師群：辦理2場進階課程工作坊，邀請專家學者進行進階課程，並由種子教師與初階導師建構交流互助圈。 2.學生端：辦理1場培訓營及實作演練，並安排第一年參與的使者進行經驗分享。 | 善意溝通最終回擬定回饋分享，期以經驗傳承的方式延續良善美意，以達到友善校園之終極目標。 | 70,000 | 1.導師端：辦理2場實務分享會，邀請專家學者專題演講及進行實務演練，並由種子教師經驗分享善意溝通運用於班級經營的益處與成效。 2.學生端：持續辦理1場培訓營，並建構「和平使者互助圈」，分享團體實際案例與善意溝通操作。 |
| 【善】系列 生命互重 因善而美 | 基於淨化校園，提倡無毒的學習環境，在校內舉辦「防毒拒毒、知毒反毒」宣導活動，並藉社團活動與服務，至鄰近小學推動「拒毒萌芽」反毒宣導活動，教導學童拒毒的技巧，期以達到勇敢拒毒宣導之成效。 | 發揮大學城對社區影響力，結合春暉社團志工達成校內「防毒拒毒、知毒反毒」推 廣活動和社區宣導活動。 | 49,570 | 1 辦理「識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗。 2.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。 | 持續推動「防毒拒毒、知毒反毒」之宣導，擴大推廣到社區藉由宣導密度，讓校園學子、社區民眾對於「防毒拒毒、知毒反毒」意涵的瞭解。 | 43,200 | 1.辦理藥癮治療性社區草屯療養院「茄荖山莊」觀摩體驗 2.培訓服務志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。 | 持續推動「防毒拒毒、知毒反毒」之宣導，擴大推廣到社區藉由宣導密度，讓校園學子、社區民眾對於「防毒拒毒、知毒反毒」意涵的瞭解。 | 25,876 | 1.辦理「生活感念及感思」，以改邪歸正戒毒者貼身實錄經驗分享講座。 2.培訓反毒宣導種子志工，期達成校內外「防毒拒毒、知毒反毒」相關宣導活動。 |
| 【美】系列 美麗新境界 | 靜宜大學為台灣第一個ISEP會員。目前學生宿舍辦理「生活適應」、「異國嘉年華」等校內活動，提供外籍生認識台灣的生活作息，以及展現自己母國的文化特色。 | 第一類接觸文化洗禮，透過活動帶領外籍生走入在地，認識台灣文化之美 | 66,207 | 辦理「沙鹿˙沙轆，探尋在地秘密」，邀請在地耆老解說沙鹿歷史與文化，藉此深化文化交流，讓外籍生認識靜宜所在地沙鹿的人文、地理、歷史。 | 第二類接觸文化體驗，透過參與活動，拓展外籍學生多元文化與身份的認識，進而接納多元文化差異。 | 78,582 | 以近程為基礎，辦理「遇見沙鹿文化嘉年華」，讓外籍學生與本地生對話，交換對於在地文化的認識，拓展不同文化的交流與接觸。 | 第三類接觸文化分享，激發學生主動關心在地環境與文化，能了解及尊重不同的社群文化。 | 78,582 | 以前兩期活動為基點，辦理「流連沙鹿」攝影比賽，以現在學生人人一支智慧型手機，記憶沙鹿美景，分享對於沙鹿文化的心得。 |
| 【美】系列 美麗新生活 | 學生宿舍是培育生活知能、學習團體生活及全人教育的重要場域。持續透過多元活動推動與競賽建立學生自律機制並提昇自我照顧與生活知能。 | 第一年以教導住宿生如何自我收納自身物品為重點，啟發住宿生自我管理的能力。 | 16,774 | 1.辦理「生活達人」講座，邀請收納達人分享整理房間技巧，教導新生整理房間、收納個人物品之知能。 2.辦理「美麗新生活」競賽，藉由全體室友自律做起，一起完成整潔評比，養成自重利他的觀念。 | 第二年以團體合作為主軸，團體力進而觸發室友間的認識與合作，增進住宿學生群體教育概念。 | 20,850 | 透過團體活動的形式，進行分組討論與活動體驗，培養學生團隊合作的默契與信賴感，並增進溝通能力，以達群體合作共同達成目標。 | 第三年以宿舍公共空間整潔之維護作為主軸。由個人整潔、房間室友的合作，進而追求宿舍公共空間的維護與美化。 | 20,850 | 以前兩期為基礎，從日常生活獨立自主與團體互動做起，進而影響周遭住宿生，一起做好宿舍生活管理與團體生活而自律樂群。並且關懷自身以外的空間與環境， |
|  |  |  | 363,359 |  |  | 540,390 |  |  | 382,316 |  |

承辦人：                  會計主任：                 學務主管：                 校長：

四、特色主題計畫內容架構：

（一）緣起（請於一百字內簡述）

本校自93年度起推行「學生事務與輔導工作特色主題計畫」，歷年主題著重於「品德教育」、「服務學習」及「生命教育」等，透過體驗式學習，將校園搭建為品德教育與生命教育之實踐舞台，期有效地塑造與陶冶年輕的生命。鑒於許多校園意外與衝突事件之發生皆可歸因為缺乏「尊重之心」，本期學務工作特色主題計畫特以「尊重」為核心主軸，規劃「真、善、美」系列活動，透過課外體驗學習與身體力行服務，強化學生自我認識能力，培養尊重同理與善意溝通技巧，從「尊重自我、尊重他人、尊重環境」面向，持續推動品德涵養教育，共同營造「靜知美善　舉止得宜」的靜宜文化。

（二）目的/目標

【真】即是追求真理，明辨是非 (知識)，生活唯真

以「自我認識與了解」、「連結社會與環境之關係」及「生涯探索與體驗」三大主軸，設計多元系列活動，透過「體驗教育／探索思考」動靜態學習，實踐「看見／觀察→思惟／反思→行動／實踐」之學習軌迹，協助學生探索生涯興趣、價值觀及能力，連結社會發展資訊，整合自我、他人與系統之關係。

【善】即是實踐道德(品德)，心靈唯善

- 透過「善意溝通」之認識與學習，達到「有效溝通」之目的，建立善意、包容及尊重之校園文化，藉此深化人與人(師與生、生與生) 之正向互動，化解校園衝突事件所衍生的緊繃對立關係，將「和平」與「和解」的概念帶入校園，共同營造「良善美意」的校園氛圍。

- 藉由體驗學習與服務，激發學生對於周遭環境的珍惜與愛護，落實「愛護校園、尊重環境」具體目標。

- 帶領學生社團走出校園參與社區服務，透過國小反毒宣導活動之辦理，培養尊重生命、心存關懷之態度。

【美】即是真善的光輝(文化、藝術)，精神唯美

- 第一類接觸文化洗禮，透過活動帶領外籍生走入在地，認識台灣文化之美，加深不同族群的人生經驗及所呈現的生命樣貌，觸發學生對不同族群印象的反思及生命的想像。

- 以教導住宿生如何自我收納自身物品為重點，啟發住宿生自我管理的能力。舉辦「整潔收納達人」講座，提昇學生善用空間、維護環境整潔與美觀之知能，並藉由「美麗新生活」競賽，強化自律生活，進而養成自我管理與愛護環境之習慣。

（三）計畫架構表

（四）示範計畫之特色與重點

- 運用樂高、桌遊、牌卡等媒材，規劃多元活動協助學生注重自我覺察、生涯覺察及生涯規劃發展，透過對話、引導幫助學生瞭解自己，培養樂觀的態度、正向的價值觀、提升獨立思考及自我反省的能力，學習增進生涯發展基本能力，以擴展生涯發展信心，適應社會環境的變遷。

- 從尊重與包容態度出發，透過導師/學生幹部培訓，導入「善意溝通」軟實力，推動「修復式正義」影響力，營造「共感同理心」之校園環境。

- 藉由體驗式學習、競賽活動及志工服務，提升參與者對於主題理念認知與瞭解，將學生對於周遭環境的珍惜與愛護之心具體實踐與落實。

- 結合鄰近社區資源推動文化交流，於接觸台灣文化歷史之美之同時，學習欣賞多元族群並尊重差異。

（五）運用方法（含學校行政支援）

- 講座、工作坊：邀請講師進行專題演講，或透過媒材帶領主題探索與分享，藉以培訓學員知能，引導其拓展多元視野及激發思考。

- 電影欣賞：透過影片觀賞及討論，帶領學生進行深度的反思與分享。

- 田野調查：透過網路問卷及訪談過程，瞭解並蒐整學生對於品德尊重等相關議題的想法與回饋意見，作為後續規劃與推動活動之參考依據。

- 服務學習：鼓勵與輔導學生志工、社團利用課餘時段於校園、鄰近社區及小學進行志工服務與防毒宣導。

- 文化之旅：透過在地耆老帶領解說，藉以讓外籍生了解沙鹿歷史文化之美，深化文化交流。

- 競賽活動：藉由競賽活動之辦理，進行自律與團隊合作之整潔評比，養成自重且利他的觀念。

- 推動網絡：

  - 行政團隊：結合學務處各組（住宿服務組、課外活動指導組、生活輔導組、諮商暨健康中心及軍訓室）、推廣教育處、國際暨兩岸事務處等行政資源共同推廣及落實。

  - 學生團隊：培訓各類學生志工團隊與領袖幹部參與各式服務活動，不僅從做中學，更積極栽培志團隊成員成為未來種子學生及社會優秀人才。

  - 社會資源：引入鄰近社區與校外專業團隊之人才與資源，豐富特色活動之內涵與計畫之推動。

（六）進度（以甘特圖說明）

| 月次 工作項目 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真愛自己 生涯樂章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真誠相待 享受真愛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 善行傳愛 環境無礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尊重同理 善意溝通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命互重 因善而美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美麗新境界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美麗新生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度累計百分比 | 10 | 10 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

（七）具體執行內容

      - 「真愛自己 生涯樂章」：辦理三場生涯探索工作坊，透過樂高、桌遊及牌卡為媒材，帶領學生探索生涯興趣、生命經驗及優勢能力；辦理一場職人講座，以生涯三元素-能力、價值觀及興趣為核心，邀請符合主題之相關講師，分享自我的生命故事，引導學生拓展生涯視野及激發思考；辦理一場臨終體驗，帶領學生經驗原始反終之歷程，刺激學生思考及規劃人生，並增加同理心；辦理三場職場體驗工作坊，請職人介紹與分享工作類型與內容，並帶領學生實際操作，在生活中實踐生涯規劃。

      - 「真誠相待 享受真愛」：

  - 人文品格田野調查：以「品德教育、生命教育、人際關係、自我發展」等軟實力議題設計網路問卷，並於其中隨機挑選學生進行面對面訪談，藉此瞭解學生對於問卷主題內容之看法與認知；問卷調查數據與訪談紀錄將作為未來活動規劃之參考依據。

  - 「為吾讀尊」工作坊：預計舉辦兩場次，針對「從尊重看見家庭問題」-家庭關係與兩性議題，及「宇宙渺小的自己」-環保愛護大自然等不同類型的主題，邀請專業互動講師共同深入與參與者討論，挖掘事件的延伸問題，加深參與者對於尊重的理解，再請參與者進行回饋分享。

      - 「善行傳愛 環境無礙」：辦理「靜化校園友愛吾宜」活動，透過全校各處室行政單位配合，針對所屬區域進行分工，清潔辦公室、課堂教室及公共區域，讓全校師生動起來，重新讓靜宜大學校園亮起來，透過師生的參與，瞭解到愛護環境之重要性，不僅只整理自己的生活環境，對於大自然的環境也是需要珍惜與愛護。

      - 「尊重同理 善意溝通」：邀請導師加入工作坊，以及鼓勵學生幹部參與和平使者培訓營，透過「善意溝通」操作技巧培訓，瞭解有效溝通的意涵，以改變異化溝通的無效方式，建立善意包容尊重之觀念；培訓後，持續提供資源協助導師班級經營以及領導幹部社團經營。

      - 「生命互重 因善而美」：規劃「識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗，以及培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動，讓學生能夠以實際觀摩體驗的方式，對尊重生命有更深刻的體會，以達到認識高危險情境並遠離毒品。

      - 「美麗新境界」：辦理「沙鹿˙沙轆，探尋在地秘密」，邀請在地耆老解說沙鹿歷史與文化，藉此深化文化交流，讓外籍生認識靜宜所在地沙鹿的人文、地理、歷史。透過每年4場次的導覽體驗，進而深化國際學生來台就學的意義與目的。

      - 「美麗新生活」：辦理「生活達人」講座，邀請收納達人分享整理房間技巧，教導新生整理房間、收納個人物品之知能；藉由全體室友自律做起，一起完成整潔評比，養成自重利他的觀念。

（八）計畫參與人員及分工

| 參與人員 | 主題 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| 學務處處本部 | 「靜知美善 舉止得宜」特色主題計畫 | - 計畫之統籌規劃、綜整及成效評估和檢討。 - 召開計畫工作小組會議。 - 綜整計畫整體成效。 |
| 學務處諮商暨健康中心 | 【真系列】真愛自己 生涯樂章 | - 活動之規劃、協調及執行。 - 撰寫計畫、成效分析及成果報告之彙整。 |
| 學務處課外活動指導組 | 【真系列】真誠相待 享受真愛 【善系列】善行傳愛 環境無礙 | - 活動之規劃、協調及執行。 - 撰寫計畫、成效分析及成果報告之彙整。 |
| 學務處生輔組 | 【善系列】尊重同理 善意溝通 | - 活動之規劃、協調及執行。 - 撰寫計畫、成效分析及成果報告之彙整。. |
| 學務處軍訓室 | 【善系列】生命互重 因善而美 | - 活動之規劃、協調及執行。 - 撰寫計畫、成效分析及成果報告之彙整。 |
| 學務處住宿服務組 | 【美系列】美麗新境界 【美系列】美麗新生活 | - 活動之規劃、協調及執行。 - 撰寫計畫、成效分析及成果報告之彙整。 |
| 推廣教育處 日文系 英文系 國際暨兩岸事務處境外學生顧問 | 【美系列】美麗新境界 | 活動之推動與協辦。 |
| 靜宜大學法律系「修復式正義法律服務中心」 | 【善系列】尊重同理 善意溝通 | 活動之推動與協辦。 |
| 學生團隊 - 學生社團 - 春暉社 - 宿舍生活促進會 | 【真系列】真誠相待 享受真愛 【善系列】善行傳愛 環境無礙 【善系列】生命互重 因善而美 【美系列】美麗新生活 | 活動之推動與執行。 |
| 社區資源 - 瑪利亞社會福利基金會「善意溝通工作室」 - 沙鹿區國民小學 - 沙鹿地區鄰里長 - 沙鹿社區發展協會 | 【善系列】尊重同理 善意溝通 【善系列】生命互重 因善而美 【美系列】美麗新境界 | 活動之推動與協辦。 |

（九）預期效益/成果

- 「真愛自己 生涯樂章」：從多元的活動中協助學生深化探索自我的能力、價值觀以及興趣，並厚植看待生命/生涯的視野與同理心；並將體驗與學習化為行動，重新建構生命經驗，並與未來的生涯目標與方向連結，形成具體可行的目標，以小改變促成大改變，以己立立人之關愛教育，涵養學生為具有社會責任、利他服務精神及分辨真理能力的世界公民。預期將有學生250人參與「生涯樂章」系列活動，預期效益/成果的量化部分，以李克特五點量表之問卷方式評估，預期參與學生的平均滿意度達80％以上；質性部分，以開放式問句之問卷方式評估，預期活動能協助學生深入探索自我的能力、價值觀以及興趣；及拓展看待生命/生涯的視野與同理心；並將體驗與學習化為行動，以作品發表的方式讓生涯的內涵及感動傳遞出來。

- 「真誠相待 享受真愛」：規劃辦理網路問卷調查及訪談，以及辦理3場次「為吾讀尊」工作坊，以提升學生在學習成長階段不僅學習專業科目，亦能挖掘探討為人處事之道，讓參與學生在未來的職場或日常生活中，更能如何積極且圓融的面對挫折與挑戰，也藉此更瞭解自己進而成為品格完人；預計參加人數網路問卷調查及訪談約10,000人次，工作坊200人次。

- 「善行傳愛 環境無礙」：舉辦「靜化校園友愛吾宜」校園清掃活動，透過校園清掃活動，建立校園環境維護目標，創造友善校園環境，提升全校師生對靜宜大學認同感，形塑和諧的校園環境，預計參與人數12,000人次。

- 「尊重同理 善意溝通」：以往學務處提供許多品德教育、生命教育等資源供導師在班級經營上之運作，預期導入「善意溝通」的技巧，不論是在師生互動關係、導師精進能力、品德教育觀念推動都將達到事半功倍；而學生幹部在團隊中擔任重要的角色，面對團隊衝突時不用4D語言判斷轉而落實4C技巧於生活當中，透過操作改變領導者自我行為，進而影響並發揮同儕效益。導入善意溝通機制可預期團隊整體氛圍改善、領導者狀態提升。規劃辦理2場導師工作坊、1場學生培訓，預計參加總人數為90人次。

- 「生命互重 因善而美」：藉由推動正向活動，透過觀摩中的科技體驗、心靈感受，將反毒的教育宣導深植在心中，建立學生正確的反毒觀念，讓大家對新興毒品有進一步的認識，強化反毒認知、深化反毒意識，讓學子能加入反毒行列，成為拒毒健康新世代，並一同維護校園純淨的學習環境。

- 「美麗新境界」：透過帶領外籍生走入沙鹿，體驗在地文化，進而培養尊重多元文化之素養，預計每年辦理4場次，外籍學生約140人參加。

- 「美麗新生活」：辦理1場次「生活達人」講座，預計約40人參加。再透過宿舍生活自律整潔競賽為誘因，誘發住宿生自我關照房間環境整潔，進而培養社會公民品德，使學生將自律生活內化，律己愛人涵養成為未來符合社會公民所需之能力，預計每年有40間寢室，住宿生約150人參加比賽。

（十）相關參考資料

- 校園法治教育的新思維修復式正義http://www.tcbar.org.tw/userfiles/upload/0321-1.pdf。

- 靜宜大學107-110學年度校務發展工作計畫書https://km.pu.edu.tw/KM/readdocument.aspx?documentId=26571。

- 善意溝通營造的校園和平文化https://www.youtube.com/watch?v=EK_q7_GDK_Y。

- 防制學生藥物濫用資源網:http://enc.moe.edu.tw/。

（十一）經費支用明細表

| 項 目 | 用 途 | 預 算 | 計 算 說 明 | 經 費 來 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真愛自己 生涯樂章 | 辦理3場次「從遊戲玩生涯」工作坊，及1場「職人講座」。 | 59,573 | 1.講師鐘點費：2,000元/時×15小時=30,000元 2.講座交通補助費： 700元/趟(台北-台中) ×2趟×2人=2,800元 3.雇主補充保費：30,000×1.91%=573元 4.膳費：80元×20人×2場=3,200元 5.印刷費：1,000元 +200元(海報)×16張=4,200元 6.材料補助費：1,500元×2款+2,500元×2款+680元×10盒+2,000元=16,800元【學校配合款】 7.雜支：2,000元 合計59,573元 | 學校配合款 16,800元 教育部獎助款 42,773元 |
| 真誠相待 享受真愛 | 辦理「人文品格田野調查」及3場次「為吾讀尊-工作坊」。 | 71,345 | 【人文品格田野調查】 印刷費5,000元×1式=5,000元 合計5,000元 | 教育部獎助款 71,345元 |
|  |  |  | 【為吾讀尊-工作坊】 1.講師鐘點費：2,000元×3小時×3場=18,000元 2.雇主補充保費：18,000元×1.91%=345元 3.講座交通補助費：1,500元×3人=4,500元 4.印刷費：6,000元×3場=18,000元 5.材料補助費：6,000元×3場=18,000元 6.膳費：80元×25人×3場=6,000元 7.雜支：500元×3場=1,500元 合計66,345元 |  |
| 善行傳愛 環境無礙 | 辦理1場次「靜化校園友愛吾宜」。 | 29,400 | 1.材料補助費：22,000元×1場＝22,000元 2.印刷費：6,000元×1場＝6,000元 3.雜支：1,400元×1式＝1,400元 合計29,400元 | 學校配合款 29,400元 |
| 尊重同理 善意溝通 | 辦理2場次「善意溝通」導師工作坊，及學生領袖培訓營。 | 70,490 | 【導師工作坊】 1.講師鐘點費：講者2,000元×3小時×2場次=12,000元 助理1,000元×3小時×2場次=6,000元 2.講座交通補助費：700元×2趟×2場次×2人=5,600元(台中-台北高鐵) 3.雇主補充保費：(12,000元+6,000元)×1.91%＝344元 4.膳費：50元×20人×2場次=2,000元 5.印刷費：(海報160元×2張+80元×20人)×2場次=3,840元 成果報告100元×2場次=200元 7.雜支：500元×2場次=1,000元 合計30,984元 | 教育部獎助款 70,490元 |
|  |  |  | 【和平使者培訓】 1.講師鐘點費：講者2,000元×6小時=12,000元 助理1,000元×4小時=4,000元 2.講座交通補助費：700元×2趟=1,400元（台中-台北高鐵） 3.雇主補充保費：(12,000元+4,000元)×1.91%＝306元 4.印刷費：(活動布條)700元×1條+(活動海報)160元×5張+(報名表)1元×50張+(活動手冊)80元×50本+(成果報告書)250元×1本=5,800元 5.材料補助費：100元×50人=5,000元 6.膳費(全日)：200元×50人=10,000元 7.雜支：1,000元 合計39,506元 |  |
| 生命互重 因善而美 | 辦理1場「識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗、4場國小拒毒盟芽反毒宣導活動。 | 49,570 | 1.膳費：(識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗)80元×43人×1 場次=3,440元 (拒毒萌牙反毒宣導活動)80元×25人×4場次=8,000元2.教材費：3,500元×4次=14,000元 3.文宣品：45元×250份=11,250元【學校配合款】 4.印刷費：(活動布條)1,000元×1條+(活動海報)160元×6張+(成 果報告書)200元×1本=2,160元 5.交通車租借費6,000元×1台/場=6,000元 6.保險費40元×43人×1場=1,720元 7.交通補助費：20公里(來回)×5元/公里×4台車×4次=1,600元 6.雜支：1,400元 合計49,570元 | 學校配合款 11,250元 教育部獎助款 38,320元 |
| 美麗新境界 | 上半年辦理2場下半年辦理2場沙鹿人文歷史導覽活動。 | 66,207 | 1.講師鐘點費：2,000元×2小時×4人=16,000元 2.雇主補充保費：16,000元×1.91%＝306元 3.膳費：80元×35人×4場=11,200元 4.宣導布條：1,000元×1條=1,000元 5印刷費：手冊20元×30人×5場=3,000元【學校配合款】 6.交通車租借費7,000元×4台/場=28,000元 7.保險費40元×35人×4場=5,600元 8.雜支1,101元 合計66,207元 | 學校配合款 3,000元 教育部獎助款 63,207元 |
| 美麗新生活 | 辦理1場生活達人講座及寢室整潔比賽。 | 16,774 | 1.講師鐘點費：2,000元×2小時=4,000元 2.雇主補充保費：4,000元×1.91%＝76元 2.印刷費：海報210元×4張+資料印製260元=1,100元 3.材料補助費30元×40間=1,200元 4.獎勵費-禮卷9,600元(整潔評比，取前三名及績優獎三名) 5.雜支798元 合計16,774元 | 學校配合款16,774元 |
| 總計 |  | 363,359 |  | 學校配合款 77,224(21.25%) 教育部獎助款 286,135 (78.75%) |

伍、108年度教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表

| 申請單位 |  | 靜宜大學 |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 陳德姁 |  |  |  |
| 特色主題名稱 |  | 靜知美善 舉止得宜 |  |  | e-mail | dschen@pu.edu.tw |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 | 04-26328001-11201 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 | 04-26528086 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 | 台中市沙鹿區台灣大道7段200號 |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  | 本部核定補助金額（A）： 286,135元 |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：78.75％ |  |  |  |
|  |  | 學校提列配合款金額（B）： 77,224元 |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：21,25％ |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  | 363,359元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  |  | 具體措施 |  |  | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 計算說明 |
|  | 本部獎助款 |  | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |
| 真愛自己生涯樂章 | 42,773 |  | 16,800 | 1.辦理3場工作坊，透過樂高、桌遊及牌卡為媒材，帶領學生探索生涯興趣、生命經驗及能力。 2.辦理1場講座，以生涯三元素-能力、價值觀及興趣為核心，邀請符合主題之相關講師，分享自我的生命故事，引導學生拓展生涯視野及激發思考。 |  |  | 1.全校學生130人 2.全校學生約80人 | 1.108/03-06月於本校校區 2.108/09-12月於本校校區 | 1.講師鐘點費：2,000元/時×15小時=30,000元 2.講座交通補助費： 700元/趟(台北-台中) ×2趟×2人=2,800元 3.雇主補充保費：30,000×1.91%=573元 4.膳費：80元×20人×2場=3,200元 5.印刷費：1,000元 +200元(海報)×16張=4,200元 6.材料補助費：1,500元×2款+2,500元×2款+680元×10盒+2,000元=16,800元【學校配合款】 7.雜支：2,000元 合計59,573元 |
| 真誠相待享受真愛 | 71,345 |  | 0 | 1.人文品格田野調查：以「品德教育、生命教育、人際關係、自我發展」等軟實力議題設計網路問卷，並於其中隨機挑選學生進行面對面訪談，藉此瞭解學生對於問卷主題內容之看法與認知；問卷調查數據與訪談紀錄將作為未來活動規劃之參考依據。 2.為吾讀尊-工作坊：舉辦3場次，針對「從尊重看見家庭問題」-家庭關係與兩性議題及「宇宙渺小的自己」-環保愛護大自然等不同類型的主題進行工作坊，邀請專業互動講師共同深入與參與者討論，挖掘事件的延伸問題，加深參與者對於尊重的理解，再請參與者進行回饋分享。 |  |  | 1.全校師生約10,000人次 2.全校學生約120人次 | 1.108/01-06月於本校校區 2.108/09-12月於本校校區 | 【人文品格田野調查】 印刷費5,000元×1式=5,000元 合計5,000元 【為吾讀尊-工作坊】 1.講師鐘點費：2,000元×3小時×3場=18,000元 2.雇主補充保費：18,000元×1.91%=345元 3.講座交通補助費：1,500元×3人=4,500元 4.印刷費：6,000元×3場=18,000元 5.材料補助費：6,000元×3場=18,000元 6.膳費：80元×25人×3場=6,000元 7.雜支：500元×3場=1,500元 合計66,345元 |
| 善行傳愛環境無礙 | 0 |  | 29,400 | 靜化校園友愛吾宜：改善現今環境從你我做起，邀請全校師生共同為自己的生活、學習環境進行整理清掃，使校園煥然一新，推行友愛靜宜的最佳典範。 |  |  | 全校師生約12,000人 | 108/03-05月於本校校區 | 1.材料補助費：22,000元×1場＝22,000元 2.印刷費：6,000元×1場＝6,000元 3.雜支：1,400元×1式＝1,400元 合計29,400元 |
| 尊重同理善意溝通 | 70,490 |  | 0 | 1.導師群：辦理2場工作坊，邀請專家學者專題演講並進行個案探討，培育種子導師群。 2.學生端：辦理1場培訓營，邀請專家學者教導善意溝通技巧並實作演練。 |  |  | 1.全校導師40人次 2.全校學生50人 | 108/03-05月及09-12月於本校校區 | 【導師工作坊】 1.講師鐘點費： 講者2,000元×3小時×2場次=12,000元 助理1,000元×3小時×2場次=6,000元 2.講座交通補助費：700元×2趟×2場次×2人=5,600元(台中-台北高鐵) 3.雇主補充保費：(12,000元+6,000元)×1.91%＝344元 4.膳費：50元×20人×2場次=2,000元 5.印刷費： (海報160元×2張+80元×20人)×2場次=3,840元 成果報告100元×2場次=200元 7.雜支：500元×2場次=1,000元 合計30,984元 【和平使者培訓】 1.講師鐘點費： 講者2,000元×6小時=12,000元 助理1,000元×4小時=4,000元 2.講座交通補助費：700元×2趟=1,400元（台中-台北高鐵） 3.雇主補充保費：(12,000元+4,000元)×1.91%＝306元 4.印刷費：(活動布條)700元×1條+(活動海報)160元×5張+(報名表)1元×50張+(活動手冊)80元×50本+(成果報告書)250元×1本=5,800元 5.材料補助費：100元×50人=5,000元 6.膳費(全日)：200元×50人=10,000元 7.雜支：1,000元 合計39,506元 |
| 生命互重因善而美 | 38,320 |  | 11,250 | 辦理1場「識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗，以及辦理4場國小拒毒盟芽反毒宣導活動，培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動，讓學生能夠以實際觀摩體驗的方式，對尊重生命有更深刻的體會，以達到認識高危險情境並遠離毒品。 |  |  | 1.師生約60人 2.沙鹿區4所國小學童800人 | 1.108/03-06月於台中市區 2.108/04-06月於社區3所國小 | 1.膳費：(識毒-揭開毒品上癮的真相」觀摩體驗)80元×43人×1 場次=3,440元 (拒毒萌牙反毒宣導活動)80元×25人×4場次=8,000元2.教材費：3,500元×4次=14,000元 3.文宣品：45元×250份=11,250元【學校配合款】 4.印刷費：(活動布條)1,000元×1條+(活動海報)160元×6張+(成 果報告書)200元×1本=2,160元 5.交通車租借費6,000元×1台/場=6,000元 6.保險費40元×43人×1場=1,720元 7.交通補助費：20公里(來回)×5元/公里×4台車×4次=1,600元 6.雜支：1,400元 合計49,570元 |
| 美麗新境界 | 63,207 |  | 3,000 | 辦理「沙鹿˙沙轆，探尋在地秘密」，邀請在地耆老解說沙鹿歷史與文化，藉此深化文化交流，讓外籍生認識靜宜所在地沙鹿的人文、地理、歷史，透過每年4場次的導覽體驗，進而深化國際學生來台就學的意義與目的。 |  |  | 外籍生、僑生、交換生、海青班學生每梯30人 | 108/03-04月及09-10月於沙鹿市區 | 1.講師鐘點費：2,000元×2小時×4人=16,000元 2.雇主補充保費：16,000元×1.91%＝306元 3.膳費：80元×35人×4場=11,200元 4.宣導布條：1,000元×1條=1,000元 5印刷費：手冊20元×30人×5場=3,000元【學校配合款】 6.交通車租借費7,000元×4台/場=28,000元 7.保險費40元×35人×4場=5,600元 8.雜支1,101元 合計66,207元 |
| 美麗新生活 | 0 |  | 16,774 | 透過講座帶領住宿生了解如何整理房間及收納衣物，再輔以整潔競賽，俾使住宿生們共同維護房間整潔，能夠共同為居住環境與品質而一起合作，更進而促進學生具備在外賃居之良好生活習慣及公民素養。 |  |  | 1.住宿生 40人 2.住宿生約40間寢室150人 | 108/09-11月於學生宿舍 | 1.講師鐘點費：2,000元×2小時=4,000元 2.雇主補充保費：4,000元×1.91%＝76元 2.印刷費：海報210元×4張+資料印製260元=1,100元 3.材料補助費30元×40間=1,200元 4.獎勵費-禮卷9,600元(整潔評比，取前三名及績優獎三名) 5.雜支798元 合計16,774元 |
| 全部工作項目金額總計 | 286,135 |  | 77,224 | 總計363,359元 |  |  |  |  |  |

承辦人：              　  　會計主任：     　           學務主管：               　　校長：                   （簽章）

年                     月                          日

備註：1.  年度申請獎助經費辦理特色主題計畫者，經費之編列及支用應依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費暨學校配合款實施要點」四（二）1.規定辦理，不得編列及支付一般人事費用及購置任何設備。

- 學校提列配合款金額及比例，應與支援本特色主題計畫有關之工作項目為原則，提列之配合款比例由學校自訂。

陸、靜宜大學教育部獎（補）助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫

107年度執行成效報告表

| 申請單位 | 靜宜大學 |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 |  | 陳德姁 |  |  |  |  |
| 特色主題名稱 | 「跨域翻轉 生命觸動」 第三年 |  |  |  | e-mail |  | dschen@pu.edu.tw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 |  | 04-26328001-11201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 |  | 04-26320020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 |  | 台中市沙鹿區中棲路200號 |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 | 本部核定補助金額（A）： 541,500元 |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：77.26％ |  |  |  |  |
|  | 學校提列配合款金額（B）： 159,400元 |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：22.74％ |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） | 700,900元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  | 執行金額 |  |  | 具體 措施 |  | 執行 成效 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 檢討及建議 |
|  | 本部獎助款 | 學校配合款 | 本部獎助款 | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 敘說實踐 | 0 | 68,700 | 0 | 68,700 |  | 1.辦理「愛自己-觸動愛」影像徵件比賽(含短片與攝影作品)。 2.辦理攝影常設展，攝影作品集結成套裝明信片，短片集結成影音光碟。 3.舉辦得獎作品放映會。 4.舉辦書寫明信片傳達愛活動。 |  | 1.「愛自己，觸動愛」影像比賽，透過攝影與電影，來紀錄與散播靜宜的人文與土地情誼，並進行影像徵件比賽頒獎儀式及得獎作品放映會。 2.進行「攝影」常設展，並將攝影作品集結成套裝明信片，印製400套。 3.在「聖誕傳愛」塔羅初體驗活動中，進行明信片傳愛，拉近人與人的距離，傳達心中的愛意與謝意，以及結合生命教育研討暨發表會、生命教育工作坊、捐血活動、健康博覽會等活動進行明信片傳愛活動。 | 1.參賽作品12件；頒獎儀式與得獎作品放映會：全校師生76人 2.印製400套明信片 3.傳愛活動：全校師生115人次 | 1.107/04/30-06/08於校區；107/08/20-21於文興樓1樓會議室 2.107/12/06-28於諮康中心佈告欄 3.107/12/06於諮康中心團諮商室及107/10/02-04於本校於希嘉宿舍前擺攤 | 1.影像徵件比賽可結合相關課程，進行推廣與宣傳，以提升學生參與度，並提供學生發表學習作品之機會，增強學生成就感。 2.學生長期習慣使用電子傳訊表達，但在明信片傳愛的活動中，讓學生嘗試親筆寫下祝福的話語，學生反映收到明信片的瞬間，會有特別的喜悅與感動。因此，透過明信片傳愛，可增進人際間的連結與互動。 |
| 觸動你我 | 95,567 | 0 | 95,567 | 0 |  | 舉辦2天生命教育研討暨發表會，包含電影放映與深度對話，以及1天生命教育工作坊。邀請專家學者分享大專院校生命教育工作實務經驗，並發表生命故事書、生命繪本、明信片。 |  | 1.「Eye自己，觸動愛」生命教育研討暨發表會：邀請林綺雲、吳庶深、邱慧瑩和紀潔芳等生命教育專家，蒞校分享生命教育相關議題，97.5%參與者感到滿意或滿意以上。 2.「此時此刻，有你真好-陪伴學生走過生命創傷」生命教育工作坊：邀請黃龍杰心理師蒞校分享如何陪伴學生走過生命低谷，97.5%參與者感到滿意或滿意以上。 3.於以上兩場活動中，辦理觸動你我、敘說實踐之成果展，作品為生命故事書、生命繪本、有聲光碟、影像徵件得獎作品套裝明信片等。 | 1.全校師生、諮商輔導與生命教育相關工作者150人次 2.全校師生、諮商輔導與生命教育相關工作者59人 | 1.107/08/20-21於本校文興樓1樓會議室 2.107/11/13於本校文興樓會議室 | 1.在生命教育研討暨發表會行程中，加入視障者的陶笛與聲音模仿，表演觸動人心，展現出身體殘缺但心不匱乏的感動，令現場與會者體會勇於面對生命的可貴與美好。 2.生命教育工作坊講師運用簡單的口訣與活潑的帶領技巧，與會者回饋表示既實用又令人印象深刻。 3.成果展示有助於各校進行交流與互動，在過程中彼此觀摩與激發生命教育新的可能及創意。其中最受歡迎的是生命故事書與明信片，其創作內容、理念及攝影作品，有助於推廣靜宜校園的人文風景和愛的生命教育。 |
| 跨域翻轉 班級經營 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |  | 適逢新世代交替特邀請校外學者蒞校，並以「跨域翻轉 班級經營」為主軸，辦理3場次工作坊，以跨院性質，邀約導師出席活動，藉由專家學者引導及導師間交流激盪，找出自身特質，建立新思維，增強導生互動模式，進而凝聚班級認同感。 |  | 辦理3場次分別邀請業師蒞校，並以「從個人到團體如何增進班級向心力」、「讓別人說yes的攻心術-談師生互動技巧」、「探索內在的師生對話」為主題。84.6%導師表示此活動對班級帶領上非常有助益；在活動課程中的互動交流，86.2%表示對帶領班級有更多啟發。 | 本校導師、學輔相關人員 1.第1場50人 2.第2場57人 3.第3場54人 | 1.107/06/14(外語學院、國際學院)於伯鐸221教室 2.107/11/15(管理學院、資訊學院)於思源229教室 3.107/11/22(人社學院、理學院)於伯鐸221教室 | 透過業師活潑的引導，皆讓導師受益良多，導師們建議未來可增加善意溝通、情緒管理、班級經營成功之案例分享及個案探討等相關議題。 |
| 體驗傳承 簡單生活 | 134,520 | 45,900 | 134,520 | 45,900 |  | 辦理「單車環台行」，讓社區學童藉由單車環島認識台灣在地文化，並藉由活動過程，讓學員學習照顧自己及身邊夥伴，期望培養全人關懷。 |  | 2天1夜的行前考驗及8天7夜環島單車行，總計10天行程，總計騎程967.3公里，透過單車環島讓參與的夥伴了解如何自我突破並達成最終的目標，在過程中學習夥伴與團隊合作的重要性。 | 童軍團團員與支援家長服務員27人 | 1.107/04/14-15臺中至日月潭聖愛營地 2.107/07/14於本校出發，由南至東再由北部南下07/21返回本校，8天7夜環島單車行，騎乘里程831.3公里 | 1.學員並非原本就有騎乘訓練經驗，透過訓練完成全程，表現優秀。 2.分組分段由個小組自行路線規劃及檢討，並帶領大家騎乘，讓學員學習團隊合作及人力規劃安排及確保團隊安全之重要性。 3.建議可將團隊凝聚時程提前，並事先確認各小組路線規劃。 |
| 跨域翻轉 家愛傳遞 | 127,490 | 0 | 127,490 | 0 |  | 1.透過活動方案設計辦理2天一夜的體驗露營，由種子家庭協助其他參與家庭，建立楷模學習模式。 2.藉由成果展覽，呈現本校三年特色計畫執行成果，並辦理全國交流論壇，與其他童軍伙伴分享本校三年方案設計等經驗。 |  | 1.《祝福》露營：透過體驗活動、共同創作的活動安排，使親子間學習正確的表達方式，有效改善親子間之互動關係。 2.童軍交流論壇暨成果發表會：透過發表會展現年度成果，從不同的學習與實做體驗中，看見家庭關係之改變及強化親子間的關係連結，增進服務員、社區家庭及童軍夥伴間的生活知能，將童軍智仁勇、真善美落實於生活中，身體力行回饋社會。 | 1.童軍團團員與支援家長服務員50人 2.全校師生、各校各團童軍伙伴、社區民眾等147人 | 1.107/07/28-29於南投縣竹山鎮迦南美地舉辦《祝福》露營 2.107/12/28於本校主顧樓115會議廳 | 建議可持續辦理論壇活動，促進各團之間交流，並邀請其他領域之專家學者與談、交流，加愛傳遞。 |
| 生命之光 紫錐花開 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 |  | 1.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。 2.於校內健康週時，舉辦「紫錐花 運動」之反毒與健康宣導簽名活動。 |  | 1.藉由團隊的反毒宣導，讓服務的學校能注重「反毒」的議題，並藉由校園大手牽小手的力量，拓展至社區的生活化宣導，期建立無毒的學習暨生活環境。 2.結合健康博覽會活動進行「愛健康、反毒、拒菸」宣導活動，強化議題的主導及趣味性，參與同學均能對拒毒議題表達堅定的反毒意志，同時結合文宣品，讓反毒議題，可以隨著活動辦理後，持續在同學間產生共鳴，擴大與延續反毒宣導成效，進而遠離毒品。 | 1.4所國小、3場次734人 2.全校師生560人 | 1.107/05月於沙鹿區4所國小 2.107/12/12-13於希嘉女舍前廣場 | 未來為鼓勵及提高學生參與度，將結合社會緝毒、毒犯違法等新聞議題，運用校內各項宣導管道，傳達學生活動資訊，提高同學參與度，達到提升同學對毒品的辨識與預防能力。 |
| 品味人生 | 24,617 | 0 | 24,617 | 0 |  | 1.辦理宿舍環境維護服務隊(金仙子)職前說明會，說明服務隊目標、核心價值與服務做法，以及培訓講座，落實培訓環境教育種子，並藉由種子成員擴大宣導環境教育。 2.為培訓宿舍幹部及舍監同學的服務能力，提升住宿生生活品質，特成立修繕服務隊。 3.為提昇本校學生對於校外賃居安全的重視與認識，如建物、門戶、消防設備等安全，教導校外賃學生居住處內之消防設備進了解。 |  | 1.招募10位第一同學擔任服務隊成員在學生宿舍希嘉學苑、思高學苑募集資源回收物品共計180公斤，總服務時數計180小時，並將回收金648元捐贈予沙鹿家扶中心。 2.邀集27位幹部由成立修繕服務隊，培訓宿舍幹部簡易修繕能力，不僅得以發揮互助精神，及時協助處理住宿生困難，更能營造友善溫馨住宿環境。 3.透過專題演講，讓學生了解賃居安全及房屋合約的重要性，扮演種子角色。 | 1.宿舍環境服務對大一學生10人 2.修繕服務隊宿舍幹部27人 3.校外賃居學生45人 | 1.107/10/01-12/21於本校希嘉學苑及思高學苑 2.107/10/23及10/30於希嘉學苑 3.107/11/30於本校文興樓1樓會議室 | 服務隊種子學生人數有限，回收資源物品數量有限。建議可籌劃相關制度落實住宿區域，鼓勵培養學生環境教育觀念。 |
| 宿學人生 | 23,884 | 12,800 | 23,884 | 12,800 |  | 1.「珍愛生命·快樂騎乘」：針對住宿生辦理機車騎乘安全宣導，使學生對於道路主動安全以及被動防護上應注意細節加以掌握，進而愛護生命與珍惜環境資源。 2.「住宿生活零距離」：藉整潔與秩序競賽，使住宿生共同為居住的環境與生活品質努力維護，進而培養良好的生活品德與公民素質。 |  | 1.辦理住宿生交通宣導，邀請員警入舍分享各項機車騎乘安全應注意事項，藉由第一線員警的角度，提醒住宿生騎乘機車應注意狀況，感受第一線交通處理人員的實務例子，讓參與的住宿生實際受用。 2.辦理靜宜會館、思高學苑二棟宿舍的寢室整潔及秩序比賽，增加住宿生對環境的維護，亦培養室友間互相尊重及溝通相處方式。 | 1.住宿生25人 2.31間寢室109人 | 1.107/12/13於靜宜會館會議室 2.107/10/29-12/13於本校靜宜會館及思高學苑 | 1.未來可邀請交通隊警官分享實務上常發生之案例，讓住宿生更能自我警惕應注意之交通安全事項。 2.藉由整潔比賽，住宿生更能瞭解與認識清潔、收納、整理方法，培養住宿生維護生活環境及秩序的習慣，未來可持續辦理。 |
| 動靜瞻「關」 | 70,422 | 14,000 | 70,422 | 14,000 |  | 1.前往台北防災科學教育館及921地震教育園區舉辦了兩場防災避難培訓課程。 2.舉辦了兩場講座課程，分別是防身術講座及地震避難講座。 3.製作新生安全宣導品，宣導安全教育。 |  | 1.防災避難培訓課程，：藉由實地參訪，讓學生更能體認防震防災的重要性。 2.防身術講座：住宿生了解到基本防身觀念，以及簡單的防身技巧。 3. 700份安全教育宣導品宣傳，讓住宿生平時就能自我提醒安全教育的重要性。 | 1.宿舍同儕幹部及住宿生84人 2.學生40人 | 1.107/11/04於台北防災科學教育館；107/12/08於台中921地震教育園區 2.107/12/19於本校希嘉學苑；107/12/20於本校希嘉學苑 | 1.安全教育培訓建議以培訓宿舍同儕幹部等第一線協助處理人員優先，培訓他們作為宣導種子，在向外落實宣導防災安全教育。 2.近來社會及校園安全事件有增加的趨勢，辦理防身術講座對提升大專院校學生自我保護的應對處理有實用性，可計畫長期落實。 3.地震防災知識對多數學生來說仍是認知不足的，身處地震帶的我們，建議規劃長期落實的教育或培訓。 |
| 全部工作項目金額總計 | 541,500 | 159,400 |  |  |  | 總計700,900元 |  |  |  |  |  |